## 表1
表1：2020年度建设计划任务量
单位：套
项目 目标 | 合计 | 保障性住房 |  |  |  |  | 棚户区改造
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| （=F+L） | 廉租 住房 | 公共租赁住房 | 经济适用住房 | 限价商品住房 | 小计（=B+C+D+E） | 城市棚户区 | 国有工矿棚户区 | 国有林区（场）棚户区（危旧房） | 国有垦区危房 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 小计（=G+H+I+J+K）
省下达的开工 目标任务 | 合计 A: 6991; 棚户区改造 G: 6991; 棚户区改造 L: 6991
市、县确定的 开工目标任务 | 合计 A: 6991; 棚户区改造 G: 6991; 棚户区改造 L: 6991
省下达的基本 建成目标任务 | 合计 A: 23317; 棚户区改造 G: 23317; 棚户区改造 L: 23317
市、县确定的基 本建设目标任务 | 合计 A: 23317; 棚户区改造 G: 23317; 棚户区改造 L: 23317

## 表2
表2：2020年度建设计划项目清单
类别 | 项目名称 | 项目地址 | 建设方式 | 套数（套） | 住宅面积 （平方米） | 计划开工时间
棚户区改造
| 新湖二期 | 新湖社区 | 新建 | 400 |  | 2020.9
| 胡圩社区（陈郢-卢小桥） | 南临九龙新村，西到大通油库，东至胡圩B组团，北临环铁路 | 新建 | 160 |  | 2020.6
| 北赵店 | 货币化安置 |  | 1008 |  | 2020.9
| 天一袜厂家属区 | 货币化安置 |  | 823 |  | 2020.6
| 毛纺厂及周边地块棚改项目 | 望峰岗镇 | 新建 | 400 |  | 2020.9
| 煤化工大道周边地块 | 货币化安置 |  | 1000 |  | 2020.9
| 惠民花园一期项目 | 位于淮南高新区北临春分街、东临紫荆大道 | 新建 | 952 |  | 2020.6
| 香樟苑五期三标段项目 | 位于淮南高新区国槐路以东 | 新建 | 648 |  | 2020.6
| 香樟苑六期项目 | 位于淮南高新区国槐路以西，青桐大道以东，春申大街以北，支纬十二路以南 | 新建 | 1600 |  | 2020.9
2、国有工矿棚户区
3、国有垦区危旧房改造
4、林区棚户区改造

## 表3
表3：2020年度建设计划任务量完成进度
单位：套
项目 目标 | 合计 | 保障性住房 |  |  |  |  | 棚户区改造
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
| （=F+L） | 廉租住房 | 公共租赁住房 | 经济适用住房 | 限价商品住房 | 小计（=B+C+D+E） | 城市棚户区 | 国有工矿棚户区 | 国有林区（场）棚户区（危旧房） | 国有垦区危房 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 小计（=G+H+I+J+K）
省下达的开 工目标任务 | 合计 A: 6991; 棚户区改造 G: 6991; 棚户区改造 L: 6991
市、县确定的 开工目标任务 | 合计 A: 6991; 棚户区改造 G: 6991; 棚户区改造 L: 6991
实际开工套数 | 合计 A: 1112; 棚户区改造 G: 1112; 棚户区改造 L: 1112
省下达的基本 建成目标任务 | 合计 A: 23317; 棚户区改造 G: 23317; 棚户区改造 L: 23317
市、县确定的基 本建设目标任务 | 合计 A: 23317; 棚户区改造 G: 23317; 棚户区改造 L: 23317
实际基本建成套数 | 合计 A: 15061; 棚户区改造 G: 15061; 棚户区改造 L: 15061

## 表4
表4：2020年已开工项目基本信息
项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设总套数（套） | 开工时间 | 年度计划开工套数（套） | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位
惠民花园一期项目 | 位于淮南高新区北临春分街、东临紫荆大道 | 实物安置 |  | 2020.03 | 952 | 淮南市高新投资（集团）有限责任公司 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 中铁四局集团有限公司
胡圩社区（陈郢-卢小桥） | 南临九龙新村，西到大通油库，东至胡圩B组团，北临环铁路 | 实物安置 |  | 2020.04 | 160 | 大通区人民政府 | 合肥工业大学设计（集团）有限公司 | 河北第二建筑工程有限公司
北京国信瑞和工程管理有限公司
安徽科创工程项目管理有限公司

## 表5
表5：分配和管理等政策法规
文件名称 | 文号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期
淮南市人民政府办公室关于印发淮南市市级廉租住房和公共租赁住房后期管理养护暂行办法的通知 | 淮府办〔2013〕51号 | 淮南市人民政府办公室 | 2013-07-31 | 2013-07-31
淮南市人民政府办公室关于加强保障性住房和安置房建设管理的通知 | 淮府办〔2013〕33 号 | 淮南市人民政府办公室 | 2013-06-05 | 2013-06-05
《关于在普通商品住房等项目中配建保障性住房的实施意见》 | 淮府办〔2011〕149号 | 淮南市人民政府办公室 | 2011-12-07 | 2012-01-01
《关于印发淮南市公共租赁住房管理暂行办法的通知》 | 淮府办〔2011〕139号 | 淮南市人民政府办公室 | 2011-11-23 | 2011-11-23
《关于印发淮南市廉租住房实物分配管理办法的通知》 | 淮府办〔2010〕133号 | 淮南市人民政府办公室 | 2010-09-29 | 2010-09-29
《淮南市城市保障性住房条例》 |  | 淮南市第十四届人民代表大会常务委员会 | 2010-06-29 | 2010-08-01
《淮南市城市低收入家庭认定办法》 | 淮府〔2008〕69号 | 淮南市人民政府 | 2008-10-13 | 2008-10-13
《关于印发淮南市人民政府关于解决城市低收入家庭住房困难的实施意见的通知》 | 淮府〔2007〕94号 | 淮南市人民政府 | 2007-12-26 | 2007-12-26
《关于印发淮南市经济适用住房销售管理实施细则（试行）的通知》 | 淮府〔2007〕35号 | 淮南市人民政府 | 2007-05-16 | 2007-04-01
《关于印发淮南市经济适用住房管理办法的通知》 | 淮府〔2005〕62号 | 淮南市人民政府 | 2005-06-15 | 2005-08-01