## 附表一
附件1
2018年市、区级公共服务设施项目指导性计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设单位（项目法人） | 项目建设阶段 | 建设规模及内容 | 项目已批复阶段 | 项目批复文号 | 项目批复总投资 | 截止2017年底实际累计完成投资 | 截止2017年底实际到位资金 | 截止2017年底项目 工程形象进度及存在问题 | 2018年计划完成目标 | 2018年财政、建发、产发安排资金计划 | [6 empty] | 资金来源 | 项目开工 时间 | 计划竣工 时间 | 依据及备注
[12 empty] | 合计 | 市本级财政 | 市建发集团 | 市产发集团 | 其它 | PPP融资 | 区、园区
总计：213个 | [6 empty] | 8477218 | 1039010 | 924085 |  |  | 1380541 | 51079 | 463844.5765 | 52536 | 3700 | 281064 | 528317
一、市本级项目合计：89个 | [6 empty] | 6958859.9665 | 965944.7501 | 848973.8031 |  |  | 852223.5065 | 51079 | 463844.5765 | 52536 | 3700 | 281063.93
（一）财政、建发、产发安排资金项目：75个 | [6 empty] | 4101729.3665 | 965944.7501 | 848973.8031 |  |  | 571159.5765 | 51079 | 463844.5765 | 52536 | 3700
1、续建项目:39个 | [6 empty] | 2734833.65 | 906746.9801 | 751754.8031 |  |  | 298450.72 | 33688 | 230526.72 | 30536 | 3700
（1）城市基础设施及市政维护:15个 | [6 empty] | 1598586.75 | 471707.4401 | 322515.4401 |  |  | 113169.22 | 12000 | 97469.22 | 0 | 3700
1 | 淮南孔李淮河大桥 | 市重点局 |  | 项目全长10.28公里，其中，桥长5.32公里，设计断面36米，双向六车道。潘集区境内长3.603公里，红线宽50米，双向六车道。八公山区境内长1.257公里，红线宽36米，双向六车道。采用城市快速路标准建设，设计时速80公里/小时，全线采用沥青混凝土路面结构。 | 初步设计批复 | 皖发改设计函[2013]1466号 | 182402.38 | 178473 | 120000 | 已建成通车。 存在问题：因防洪影响工程占用土地未报批，需市国土部门协调解决用地报批方案（占用基本农田）。 |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 贷款 | 2013年12月 | 2016年12月
2 | G206合淮路改造工程 | 市重点局 | 续建 | 该改造工程包含：G206合淮路（纬十一路-曹庵姚巷）改造工程、合淮路与青桐大道连接（国槐路--泰康街）道路工程 | 初步设计批复 | 发改交通[2014]268号、淮发改审批[2015]233号 | 46347 | 29789 | 19362 | G206改造段已竣工，G206市政段水稳基本完成，青桐大道和泰丰大街雨污水管道基本完成、灰土 部分完成。 | 竣工。 | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 贷款 | 2015年10月 | 2018-09-01
3 | 淮上淮河公路大桥 | 市重点局 | 续建 | 项目起点位于合徐高速公路淮南连接线，于K60+900与G206平交，跨淮河后经段岗、前圩南、龚集南至终点陶圩，接省道S225。路线全长26.681公里，其中淮河大桥长10.052公里。 | 初步设计批复 | 皖发改设计函[2010]1089号 | 234792 | 144297 | 94000 | I标段桥梁主体结构已施工完毕，现进行引桥、沥青摊铺施工。II标段清理现场、路基挖方、路基填方现沥青上、中、下三面层已摊铺完成。III标累计完成PHC管桩施打3371根，承台浇筑844座，墩柱浇筑848根，盖梁浇筑完成413座。IV标段完成主线路基交验1.5公里，土工格栅6049平方米，台帽1座，箱梁预制22片。 存在问题：一标段临时用地复垦总面积216亩，其中潘集区境内100亩土地，施工单位需先行复垦70亩，潘集区要求100亩土地复垦一并验收，需市政府协调潘集区政府先行复垦70亩土地并组织国土部门尽快验收。 | 建成使用。 | 10800 |  | 10800 |  |  |  |  | 贷款 | 2014-02-01 | 2018-10-01
4 | 淮南火车站改造项目 | 市重点局、上海铁路局 | 续建 | 1、新建地下人行通道共下穿7股铁路线路，主通道12米，北出口至火车站北广场近舜耕路，预留支线通道5米进入规划站前广场地下车库，南出口至火车站南围墙外侧上郑广场，通道主体长度128米，并配套道路延伸至洞山东路，总长度约180米。2、新建站房建筑面积按8000平方米控制，包括：建筑、结构、给排水、电力、通信、信息和暖通等专业，以及旅客地道及地道出入口处雨棚等配套设施。 | 初步设计批复 | 上铁计函[2017]432号、淮发改审批[2017]166号 | 16508 | 1168 | 9306 | 临时候车厅框架全部完成。 存在问题：1、因上海铁路局至今未回复房屋拆迁补偿方式，需市政府协调铁路部门尽快拿出房屋拆迁补偿方案。2、铁路部门多次提出原上郑广场、惠利公司占用铁路土地的遗留问题，请铁路部门与田区政府协商解决。 | 主体结构完成。 | 2694 |  | 2694 |  |  |  |  | 自筹 | 2017-12-01 | 2019-06-01 | 市投资12500万元。
5 | 舜耕山风景区建设 | 市政园林建设局 | 续建 | 环山路两侧补绿、长青煤矿生态修复、人防办停车场、梅岭景点。 |  |  | 20000 | 7780 | 1800 | 1、舜耕山湿地公园基本完工,已完成场地整理、植物栽植、园路修建、景亭安装和停车场修建等工作,园艺路完工。2、长山水库景区已完成施工图设计。 | 完工。 | 3700 |  |  |  | 3700 |  |  | 土储 | 2016年3月 | 2018年12月 | 淮府办[2017]9号文
6 | 亚行贷款城市水系综合治理项目 | 市建委 | 续建 | 水系治理、排涝泵站建设、污水管网和泵站、湖泊入湖口治理等。 | 初步设计批复 | 皖发改设计函[2014]365号 | 189966.11 | 38816 | 35347 | 泵站：十涧湖泵站完成主泵房标高21.7层以下的砼浇筑。水系：1、龙王撇洪沟、洞化截洪沟、老龙王沟、八公山涧沟、谢家集涧沟正在推进;龙湖入湖口已开工建设;污水管网、泵站已基本完成污水管道约52.52km。石姚湾污水泵站工程投入运行。西部标段已完成约27.13km；4#、5#两座污水提升泵站，已于2017年5月29日试运行顺利通水。 | 完成洞化截洪沟、龙王撇鸿沟、老龙王沟及排涝泵站。 | 8000 | 8000 | [5 empty] | 债券+出让金 | 2015年5月 | 2019年6月
7 | 世行贷款采煤塌陷区综合治理项目 | 市建委 | 续建 | 工程建设内容共包括环境修复和水环境治理、基础设施改善和项目区域开发利用，具体为：环境修复水环境治理、大通老垃圾场封场（市城管局实施）、区域基础设施建设、区域土地开发利用。 | 初步设计批复 | 皖发改设计函[2016]420号 | 89313.43 | 15628 | 13359 | 1、沿山路完成30%灰土基础，3处箱涵，圆管涵埋设3道。万向路完成清表400米。九孔路灰土基础全部完成，完成2处箱涵、圆管涵埋设2道。2、水系、环境修复正按计划推进中。3、绿道已进场施工。4、盆景园、花木交易市场、路边服务点正在进行方案设计。 | 按合同工期沿山路、九孔路、万向路以及水系、环境修复1区2018年完工，其他2019年完工。 | 4000 | 4000 | [5 empty] | 债券 | 2016年12月 | 2019年6月
8 | 万城广场地块周边道路及水系改造工程 | 市建委 | 续建 | 惠利大道北段、秋月路、淮清路等，道路总长2.7公里，包括道路、排水及水系沟道治理等。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2017]52号 | 6907.6 | 500 |  | 已开工。 | 完工。 | 6183 |  | 6183 |  |  |  |  | 自筹 | 2017年11月 | 2018-11-01
9 | 高速西出口 | 市建委 | 续建 | 出入口道路拓宽及绿化，周边拆迁及实施绿化。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2016]637号 | 2134.7 | 50 |  | 已开工。 | 完工。 | 2084.7 |  | 2084.7 |  |  |  |  | 自筹 | 2017-10-01 | 2018-10-01
10 | 淮凤路 | 市建委 | 续建 | 道路、排水、绿化、照明、交通、供电改造等，长5.2公里，宽32米。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2016]261号 | 17467.52 | 11000 | 0 | 1、机动车道及雨污水管道已完工；2、非机动车道、人行道完成50%；3、强电工程土建部分已完成全线约80%；4、弱电土建已完成约90%。 | 完工。 | 6467.52 |  | 6467.52 |  |  |  |  | 自筹 | 2016-08-01 | 2018-06-01
11 | 安成铺周边环境整治工程 | 市建委 | 续建 | 淮潘路：长约380米，红线宽度40米；合淮路：国庆西路—朝阳西路，长约345米，红线宽40米；朝阳西路—规划一路，长约2.36公里。十涧湖东路：长约1.24公里，红线宽度40米。国庆西路：长约1.2公里，红线宽度50米。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2016]516号 | 35033.01 | 20000 | 0 | 1、十涧湖东路北侧全线DN2000mm、十涧湖东路南侧K6+680—K7+540段、K7+640—K7+880段，国庆西路北侧K2+060—k2+350段、660—k3+220段雨水管道以及辅道路床、水稳层、沥青面层、侧石安装、绿化工作均已完成。2、十涧湖东路全线机动车道沥青面层摊铺完成。3、国庆西路南侧K1+880—k2+260段、K2+700—k3+220段雨水管道均已完成。4、淮潘路K0+000-K0+398段、合淮路K0+000-K0+380段完成全幅机动车道、非机动车道，人行道；东西两侧雨水及污水管道施工。5、合淮路2.3公里“白加黑”段完成机动车道、非机动车道沥青面层，人行道铺装等工程。 | 完工。 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 自筹 | 2016-12-01 | 2018-06-01
12 | 十涧湖公园 | 市建委 | 续建 | 沿十涧湖建设环湖道路。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2009]457号 | 4000 | 913 |  | 施工单位已进场施工，目前已完成450米路基整理工作。 | 完工。 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | 自筹 | 2017-11-01 | 2018-11-01
13 | 淮南市公交公司罗山新场区项目 | 市城投公司 | 续建 | 项目总建筑面积13134㎡，其中地上建筑面积12974㎡，地下建筑面积160㎡。主要建设内容包括：综合业务楼、收银中心、检修车间、员工食堂及浴室、加油站、配电房、门卫、地下污水处理站等主体工程以及给排水、供配电系统、道路、绿化、充电桩、停车场室外配套附属工程。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2017]196号 | 11423 | 2500 | 2500 | 2017年8月完成施工招标，已具备施工条件。原投资计划资金来源拟通过发行绿色债筹集，现财政部门按市政府批示正在研究发债可行性。 | 罗山新场区单体建筑完工，室外工程进场施工。 | 6000 |  | 6000 |  |  |  |  | 绿色债 | 2017-11-01 | 根据资金落实情况确定竣工时间
14 | 淮南市淮西湖采煤沉陷区综合治理项目 | 市沉治办 | 续建 | 项目综合治理范围716公顷，包括淮西湖及李一矿、李二矿、谢一矿的部分采煤沉陷区，共建设5个子项目，其中区域基础设施用地74.1公顷，淮西湖湿地公园用地379.2公顷，市民运动休闲公园用地159.7公顷，唐山矿业旅游主题公园用地8.4公顷，淮西林果生态公园用地23.4公顷以及相关市政配套及附属用地。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2017]139号 | 71692 | 1452 | 7500 | 项目地质勘查、图审等工作已经完成，目前正在与采煤企业进行土地回收及确权工作。 存在问题：1、项目区内市政府已批复收回的1103.5亩国有土地需和矿业集团签订补偿协议；2、项目区内采煤沉陷地（已征无证）需和矿业集团签订无偿移交协议并确权；3、相关集体土地组卷,待省厅批复新土规即报批。 | 项目区道路、管网、水工基础设施和附属设施建设完成。 | 17240 |  | 17240 |  |  |  |  | 贷款+专项建设基金 | 2017-10-01 | 2020-12-01 | 争取专项建设基金7500万元。
15 | 商合杭铁路淮南段征地拆迁（个案） | 寿县政府、谢家集区政府、大通区政府、毛集实验区管委会等 | 续建 | 商合杭铁路河南、安徽、浙江段建设，其中含淮南段35个征地拆迁个案征迁。 | 初步设计批复 | 铁总鉴[2015]803号 | 670600 | 19341.4401 | 19341.4401 | 其中22个已完成评估、签订征迁协议或征迁补偿。 | 基本完成淮南段个案征地拆迁工作。 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 贷款 | 2016-03-01 | 2019-03-01 | 淮南市第15届人民政府第70次常务会议纪要（2015年9月10日）
（2）保障性安居工程:6个 | [6 empty] | 435875.66 | 262435.76 | 262835.76 |  |  | 100257.5 | 0 | 100257.5 | 0
16 | 林巷村棚户区（朝阳东路2号安置区） | 大通区住建委 | 续建 | 林巷村棚户区（朝阳东路2号安置区）：新建安置房2628套、新建总面积36.58万平方米，购买安置房374套、面积3.553万平方米。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2015]439号 | 133773.6 | 123520.7 | 123520.7 | 一期单体完工；二期中冶项目全部封顶，正在进行砌体工程；二期安徽三建全部封顶。 | 单体完工，室外配套动工建设。 | 5252.9 |  | 5252.9 |  |  |  |  | 贷款 | 2014-01-01 | 2019-06-01 | 争取中央预算内资金10974万元。
17 | 洞山东路综合地块改造项目（洞山东路安置新村） | 大通区住建委 | 续建 | 洞山东路综合地块改造项目（洞山东路安置新村）：新建安置房1209套、新建总面积15.87万平方米，购买安置房1076套、面积10.222万平方米。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2015]439号 | 96167.66 | 67059.06 | 67059.06 | 一期单体基本完工；二期单体基本完工。 | 完工。 | 26460.6 |  | 26460.6 |  |  |  |  | 贷款 | 2014-10-01 | 2018-10-01 | 争取中央预算内资金3298万元。
18 | 陈巷村棚户区项目 | 大通区住建委 | 续建 | 建设棚户区改造1042套，总建筑面积10.5万平方米。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2015]228号 | 34800 | 33800 | 33800 | 一期单体完工；二期正在进行砌体工程。 | 完工。 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 贷款 | 2016-02-01 | 2018-10-01 | 争取中央预算内资金2523万元。
19 | 洞山东路陈郢孜项目 | 大通区住建委 | 续建 | 位于大通区，拆迁地块为洞山东路陈郢子。占地面积276亩，拆迁143户，拆迁总面积24180.13平方米。采用购买安置模式，购买安置房安置256套、面积30225平方米。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2015]228号 | 11200 | 6456 | 6456 | 资金支付60%。 | 资金支付比例达90%。 | 4744 |  | 4744 |  |  |  |  | 贷款 | 2015-10-01 | 2018-12-01
20 | 潘集平圩桥西棚改项目（滨河新村） | 潘集区沉治办 | 续建 | 位于潘集区，总征地面930亩，总建筑面积20.7万㎡。建设安置房1800套。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2015]219号 | 91042.2 | 11900 | 17000 | 主体工程封顶，外墙漆完工。 | 达到入住条件。 | 28900 |  | 28900 |  |  |  |  | 贷款 | 2013-11-01 | 2018-09-01
21 | 潘集区煤化工项目区安置房（滨河新村） | 潘集区沉治办 | 续建 | 总征地面积633亩，总建筑面积23.68万㎡。建设安置房1412套。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2015]219号 | 68892.2 | 19700 | 15000 | 主体工程封顶，外墙漆完工。 | 达到入住条件。 | 34700 |  | 34700 |  |  |  |  | 贷款 | 2013-11-01 | 2018-09-01
（3）社会事业:9个 | [6 empty] | 132811.86 | 63283 | 47247.903 |  |  | 45888 | 15288 | 30600 | 0
22 | 市委党校校园改造项目 | 市委党校 | 续建 | 市委党校改扩建。 |  |  | 6388 | 5000 | 5000 | 项目一期、二期工程及相关设备采购基本结束，已完成预验收，即将进行竣工验。 |  | 1388 | 1388 | [5 empty] | 债券 |  | 项目一期、二期工程已基本结束，等待竣工验收。
23 | 文化艺术中心 | 市重点局、市文广新局 | 续建 | 项目占地2.883公顷，总建筑面积约5万平方米，由图书馆、文化馆、美术馆、综合设施楼及中心广场构成。综合馆地下一层各单体结构均采用现浇混凝土框架结构，四个单体中间部分中心广场顶棚为玻璃雨棚 。文化馆为5层，建筑面积1.1万平米，用途为小型剧场。 | 初步设计批复 | 发改投资[2012]493号 | 29499.78 | 22954 | 11579.263 | 总包土建基本完成，内装饰施工和室外工程施工。 存在问题：设计变更和二次深化设计完成工程量未计量。 | 土建工程后续建设及文化馆剧场装饰、舞台设备安装工程。 | 6500 | 6500 | [5 empty] | 债券 | 2013-03-01 | 2018-10-01 | 争取中央预算内资金500万元。
24 | 市级老年公寓建设项目 | 市重点局、市民政局 | 续建 | 规划总建筑面积为27705.63㎡,（其中地上建筑面积22816.19㎡，地下建筑面积4889.44㎡），设置床位500张。主要建设内容为：项目新建1栋综合楼、4栋老年公寓楼。建筑功能包括：入住服务用房、生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房、社会工作用房等。配套建设相应的道路、供配电、给排水、环保设施及其它附属工程等。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2017]50号 | 12393.08 | 164 | 1500 | 开工建设。 | 主体结构齐。 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 福彩+债券 | 2017-10-01 | 2019-04-01 | 争取中央预算内资金2750万元。
25 | 淮南市残疾人康复综合服务中心 | 市重点局、淮南市残疾人联合会 | 续建 | 项目拟建总建筑面积为10605平方米（其中：地上建筑面积10000平方米，地下建筑面积605平方米）。建设内容包括：辅助器具服务中心、康复中心、听力语言康复中心、残疾人托养服务中心、地下停车场及室外道路、绿化、供配电等配套基础设施。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2016]706号 | 3836.69 | 537 | 1000 | 1、2#楼一层结构混凝土浇筑完成； 2、3#楼一层结构混凝土浇筑完成。 | 基本完工。 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 债券 | 2017-10-01 | 2019-04-01 | 争取中央预算内资金900万元。
26 | 淮南市气象灾害监测预警服务中心 | 市气象局、市重点局 | 续建 | 项目总建筑面积6347.9平方米，其中：地上建筑面积5959.7平方米，地下建筑面积388.2平方米。主要建设内容包括：气象灾害预警各类相关业务用房、车库、门卫及室外相关市政配套附属工程等。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2016]247号 | 2967.45 | 1321 | 2668.64 | A框架结构完成，B区、C区基础完成。 存在问题：山南新区尚有约七亩地无指标还未划拨，需申请指标进行划拨。 | 年底前完成主体及所有配套设施建设，投入使用。 | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  | 自筹 | 2017-07-01 | 2018-12-01
27 | 淮南市妇幼保健院 | 市重点局、市卫计委 | 续建 | 项目总建筑面积80728平方米，其中：地上建筑面积70531平方米，地下建筑面积10197平方米，床位800张。主要建设内容包括：门急诊楼、医技住院楼（分为医技和住院两部分）、附属综合楼及绿化、照明、给排水、供电等相关配套基础设施。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2015]371号 | 33300 | 18497 | 8500 | 医技住院楼主体结构、内墙抹灰和外墙保温完成，达总价的61%；门急诊楼框架结构完成，达总价的32%；附属楼主体结构完成，达总价的53%；医疗专项及智能化工程正在编制招标文件。 须尽快完成配套市政道路管网建设。 | 医技住院楼和门急诊楼完成70%，附属楼完工。 | 13000 |  | 13000 |  |  |  |  | 贷款 | 2015-09-01 | 2019-10-01 | 争取中央预算内资金1300万元。 淮南市人民政府专题会议纪要第62号（2017年8月26日）
28 | 安徽省淮南技工学校（淮南技师学院）异地重建 | 市重点局、安徽省淮南技工学校 | 续建 | 项目总面积101153.91平方米，其中地上建筑面积94999.91平方米，地下建筑面积6154平方米.项目建设内容包括：综合楼、教学楼、教学实训楼、实训楼、实训厂房、食堂、学生公寓、风雨操场、门卫室及室外道路、围墙、绿化、供配电、给排水等市政配套基础设施。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2015]351号 | 37026.86 | 9810 | 11000 | 1、1#楼基础承台混凝土浇筑完成。2、2#楼基础承台钢筋绑扎完成。3、3#楼东段承台筏板钢筋绑扎，西段一层结构钢筋绑扎完成。4、4#楼封顶。5、5#楼主楼四层混凝浇筑完成，副楼基础完成。6、6#楼主楼主体结构完成，副楼一层混凝土浇筑完成。7、7号楼地下室基础筏板钢筋绑扎完成。 | 主体结构完工。 | 16000 |  | 16000 |  |  |  |  | 贷款 | 2017-03-01 | 2019-06-01
29 | 淮南市传染病医院改造项目 | 淮南市传染病医院 | 续建 | 改造病房大楼4800平米。 | 项目建议书批复 | 淮府办[2017]9号 | 2400 | 1000 | 1000 | 遇大雪天气，室外工程延期完工（延期至2018年1月底完工）。 | 基本完成1400万投资。 | 1400 | 1400 | [5 empty] | 债券 | 2017-10-01 | 2019-03-01 | 市卫计委关于市传染病医院续建项目列入2018年市级政府性投资项目的请示（含领导批示）
30 | 淮南市智慧教育项目 | 淮南市教育局 | 续建 | 打造淮南市基础教育“1113工程”，即一环境一平台一库三服务，“一环境”指教学基础环境建设，“一平台”指基础支撑平台，“三服务”指智慧教育应用服务系统中服务学习、服务教学、服务管理，共包含11大应用系统，包括资源中心、备课教研系统、智慧课堂系统、智慧学习系统、淮南名师工作室、淮南名校网络课堂、家校互动系统、教学督导系统、数字化校园管理系统、全市教育系统电子政务系统、大数据采集与分析系统。项目建成后将服务全市750余所学校、3万教师、40万学生和家长，实现信息技术与教育教学的全面深度融合。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2016]587号 | 5000 | 4000 | 5000 |  | 完工。 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 债券 | 2017年5月 | 2018-05-01
（4）促进产业发展:4个 | [6 empty] | 511558.9 | 94614.7 | 94614.7 |  |  | 30536 | 0 | 0 | 30536
31 | 毛集实验区整体城镇化项目（一期） | 市产发展集团(淮南市盛新城镇建设投资有限公司) | 续建 | 安置房工程总建筑总面积约为51020㎡；新建道路13条，约10.99公里；配套设施，包括公用基础设施（垃圾站、变电所、燃气站）及养老设施共计46000㎡；产业支撑设施建设，主要为农产品交易市场，占地面积约115.09亩；土地整理工程及征地拆迁等工程。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2015]393 | 155060.82 | 12294.6 | 12294.6 | A区路网施工图纸设计、工程量清单及控制价编制完成，申报的城镇建设用地15.6公顷（235亩）已批复，等待供地。B区安置小区（兰馨苑小区）一期6栋砌体施工完工。二期10栋楼施工。C区总体规划方案正在优化。 | 1、B区安置小区二期10栋竣工，3期10栋开工建设；农产品市场主体施工；2、C区土地整理完工、养老设施主体施工。 | 7880 |  |  | 7880 |  |  |  | 自筹 | 2016-11-01 | 2019-12-01
32 | 淮南高新技术产业开发区启动区核心服务区——科技研发中心项目 | 市产发展集团 | 续建 | 总建筑面积70079平方米，其中地上建筑面积57318平方米，地下建筑面积12761平方米。建设内容主要由2栋高层组成，配套建设道路、绿化景观、给排水、供配电、消防、弱电、环境卫生等工程设施。 | 可研报告批复 | 发改审批[2014]395号 | 32044.79 | 37161 | 37161 | 基本完工。 | 项目完工。 | 1232 |  |  | 1232 |  |  |  | 发债 | 2011-11-01 | 2018-12-01
33 | 淮南市产业发展（集团）有限公司110KV输变电项目 | 市产发展集团 | 续建 | 新建110KV变电站及18km线路。 | 初步设计批复 | 电经研审函[2016]203号 | 14126 | 13623.1 | 13623.1 | 110KV变电站、围墙、道路、消防水池及消防泵房、站区照明管线完工；完成设备采购；110KV架空线路施工拆迁、青赔、民事协调完成，17公里架空线路基本完工。 | 项目完工。 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 自筹 | 2016-11-01 | 2018-06-01
34 | 潘南新型城镇化建设项目（一期） | 市产发展集团（淮南市国弘城镇建设投资有限公司） | 续建 | 全长约17.66千米道路；经八路排涝渠、污水处理厂和垃圾中转站等环境设施工程；农产品加工交易市场、公共服务设施包括综合服务区设施（包括文化娱乐设施、社区医疗中心、体育设施）、110KV变电站、消防站、派出所等配套设施工程；约5263亩的土地平整、报批及1965户住户的拆迁及安置工作。 | 可研报告批复 | 淮发改审批[2015]454号 | 310327.29 | 31536 | 31536 | 完成园区污水处理厂项目厂区建设，消防站派出所除站外道路、训练场及室内二次装修外的工程量全部完工；水系工程一期：桥梁、暗涵、倒虹吸完工；经八路南段：污水管、完成雨水管道及部分污水管施工。 | 污水处理厂项目完工。消防站派出所、水系一期、经八路南段三个项目完工。煤化工大道西段（园区内）开工建设。 | 20924 |  |  | 20924 |  |  |  | 自筹 | 2016-11-01 | 2020-11-01
（5）重大水利:1个 | [6 empty] | 22972.49 | 8300 | 18460 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
35 | 淮南市谢家集区唐山镇保庄圩工程 | 淮南市治淮工程建设管理局 | 续建 | 加固现有圩堤3.192公里，新建堤防3.688公里；修筑堤顶防汛道路6.01公里，新建穿堤涵闸4座；重建现有排涝站2座。 | 初设已经批复 | 淮发改审批[2016]582号 | 22972.49 | 8300 | 18460 | 征迁已基本完成，满足工程建设需求，已经完成部分清基、加固圩堤等。 存在问题：一是按环保督查等要求，工程土方运输等已暂停，工程进展受影响。二是资金问题：工程总投资2.29亿元，过桥贷款解决1.206亿元，2017年申请地方新增债券解决0.64亿元，仍有0.4512亿元缺口没有落实。 | 基本完成建设任务。 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 债券 | 2017-03-01 | 2018-12-01
（6）其它:4个 | [6 empty] | 33027.99 | 6406.08 | 6081 |  |  | 6600 | 4400 | 2200 | 0
36 | 淮南市消防培训基地 | 市重点局、市公安消防支队 | 续建 | 总建筑面积294620㎡（地上建筑面积27155.7平方米，地下建筑面积2306.5平方米），建设内容包括：教学楼、地下人防、设备用房、消防站、体能训练馆、公寓楼、综合训练楼、门岗、开闭所、配套设施等。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2017]121号 | 14900.29 | 1091 | 1500 | 开工建设。 | 主体结构施工。 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 债券 | 2017-12-01 | 2019-05-01
37 | 淮南市国安局 | 市国安局、市建发集团 | 续建 | 占地约16亩总建筑面积为1.19万平方米，主楼地上八层地下一层、附楼三层。 | 初步设计批复 | 发改投资[2013]108号、淮发改审批[2017]262号 | 6775.7 | 2245.08 |  | 1、室外、装饰、弱电工程招标已经完成，装饰工程已经进场施工，已完成8-6层吊顶吊线安装（国安局负责实施）。2、该项目2017年12月新增2948万元审批立项（淮发改审批[2017]262号）。3、根据市公共服务性项目2018年投资计划（草案），建发集团拟安排资金2200万元用于项目土建及装修部分，余下设备费用（弱电工程）由国安局自行解决。 |  | 2200 |  | 2200 |  |  |  |  | 置换+自筹 | 2013-10-01 | 2018-12-01
38 | 淮南戒毒所改扩建工程 | 淮南戒毒所、市重点局 | 续建 | 总建筑面积3.097万㎡，其中地下人防建筑面积4742㎡，原有建筑面积8856㎡，新建警训综合楼8375㎡，习艺楼3383㎡，宿舍楼4008㎡。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2017]213号 | 10217 | 2870 | 4381 | 围墙搭建、临时设施改造。 | 警训综合楼、宿舍楼、车间主体结构完成。 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 债券 | 2017-12-01 | 2019-06-01 | 争取中央预算内资金2921万元。
39 | 淮舜公安分局（淮南矿业集团保卫部）战训综合楼改扩建工程 | 淮南市公安局淮舜分局 | 续建 | 改扩建总建筑面积约3000平方米，在现有四层办公楼西北联体改造建设一栋四层框架结构战训综合楼。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2017]61号 | 1135 | 200 | 200 |  | 全面建成。 | 400 | 400 | [5 empty] | 债券 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 淮南市公安局关于申请淮舜分局战讯基地等建设资金的函（含领导批示）
2、新开工项目:32个 | [6 empty] | 1311031.2165 | 59097.77 | 97219 |  |  | 268208.8565 | 16191 | 232017.8565 | 20000
（1)城市基础设施及市政维护:15个 | [6 empty] | 109457.5 | 1709.12 | 50 |  |  | 81500 | 7250 | 74250 | 0
40 | 舜耕山西支一路 | 市建委 | 新开工 | 北环山路（矿三院段）至沿山路。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2017]117号 | 5872.5 | 100 |  | 立项已批复，选址意见书、用地预审、可研已批复，环评文本正在编制，即将组织专家评审。正在准备林转用材料。 | 开工建设。 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 自筹 | 2018年6月 | 2019-06-02
41 | 公共停车场 | 市建委 | 新开工 | 老市政府、舜耕山南侧妈妈涧附近新建两处停车场。 |  |  | 5000 | 50 |  | 舜耕山生态停车场、老市政府大院停车场设计方案已报市规划局。 | 开工建设。 | 4950 |  | 4950 |  |  |  |  | 绿色债 | 2018-05-01 | 2018-12-01
42 | 职教园区路网基础设施工程 | 市重点局 | 新开工 | 市职教园区路网基础设施工程包括：金合欢路：北与规划路和风大街相接，南至春申大街，全长约1633米，道路规划红线宽30米；农民新村路：东起青桐大道，西至香樟大道，全长约1350米，道路规划红线宽24米；规划四路：东起金合欢路，西至香樟大道，全长约645米，道路规划红线宽24米。其中，金合欢路规划为南北向城市次干道，农民新村路、规划四路规划为东西向支路。工程内容包括：道路、桥梁、交通设施、排水、绿化、照明等。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2017]218号 | 12585 | 1559.12 | 0 | 准备启动招投标工作。 | 争取开工建设。 | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 贷款 | 2018年6月（暂定） | 2019年6月（暂定）
43 | 学院路下穿铁路立交 | 市建委 | 新开工 | 学院路下穿立交：安理工东门─洞山东路，长500米，断面32米宽，新建四孔桥。 | 项目未批复 |  | 20000 |  |  | 规划方案已报上海铁路局。 | 开工建设。 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 自筹 | 2018-11-01 | 2019-11-01
44 | 中兴路下穿淮南线下穿立交桥 | 上海铁路局、市重点局 | 新开工 | 规划中兴路铁路下穿桥与淮南铁路交叉里程为K5+233，位于淮南铁路大通站东端咽喉东侧。 | 项目未批复 | 上海铁路局批复 | 23000 | 0 | 50 | 已完成前期工作，方案待上海铁路局批复。 存在问题：因中兴路铁路下穿桥向东改线，造成约20亩土地未报批，需市国土部门协调解决用地报批方案。 | 争取开工建设。 | 19000 |  | 19000 |  |  |  |  | 自筹 | 2018年下半年（暂定） | 2019年下半年（暂定）
45 | 主城区道路大中修及侧石提升 | 市建委 | 新开工 | 计划每年安排一条大修道路和道路中修、侧石提升，每年4000万元。 |  |  | 4000 |  |  | 规划阶段。 | 开工建设。 | 3650 | 3650 | [5 empty] | 城维费 | 2018-03-01 | 2018-12-01
46 | 园林绿化提升 | 市建委 | 新开工 | 建设城市街头游园8个。 |  |  | 1000 |  |  |  | 开工建设。 | 900 | 900 | [5 empty] | 城维费 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 安徽省人民政府办公厅关于开展城镇园林绿化提升行动的实施意见（皖政办〔2014〕4号）
47 | 老旧小区改造 | 市建委 | 新开工 | 43个老旧小区改造。 |  |  | 2000 |  |  |  | 开工建设。 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 公共预算 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 关于印发《淮南市“两治三改”三年专项行动违法建设调查摸底工作方案》等工作方案的通知（淮治改办[2017]1号）
48 | 一污厂扩建配套污水管网 | 县区财政（市建委牵头） | 新开工 | 铺设污水管网1639米。 |  |  | 700 |  |  | 招标已完成。 | 开工建设。 | 700 | 700 | [5 empty] | 城维费 | 2017-12-01 | 2018-05-01
49 | 雨污分流工程 | 市建委 | 新开工 | 建设3个一体化污水提升泵站，污水管网5公里。 |  |  | 1000 |  |  | 正在设计。 | 完工。 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 城维费 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 环保督察要求
50 | 淮南市小街小巷整治 | 市城管局 | 新开工 | 按照（淮府办秘[2016]45号）文件要求，3年整治小街小巷226条，其中2016年已整治77条，2018年计划整治74条。 |  |  | 3000 |  |  | 2016年尚欠整治资金365.11万元至今没有支付工程款。导致施工方多次到办公室和电话催促。 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 自筹
51 | 公交中转站 | 市建发集团 | 新开工 | 山南中央公园枢纽站（占地面积5亩）。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2017]101号 | 2300 |  |  | 1、山南中央公园枢纽站项目选址和立项已完成，正在进行施工图设计。立项批复投资1210万元，项目涉及土地问题正在和山南土地分局沟通，估算土地费用约为1100万元。2、原投资计划资金来源拟通过发行绿色债筹集，现财政部门按市政府批示正在研究发债可行性。 |  | 2300 |  | 2300 |  |  |  |  | 绿色债 | 根据资金落实情况确定开工时间 | 根据资金落实情况确定竣工时间
52 | 商合杭铁路淮南南站增加站房规模项目 | 市发改委 | 新开工 | 商合杭铁路淮南南站站房在铁路总公司初步设计批复6000平方米规模基础上，扩大至15000平方米，同时建设站房配套设施。 | 初步设计批复 | 铁总鉴函[2015]803号 | 13000 |  |  |  | 站房基础工程完成70%。 | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  | 自筹 | 2018-03-01 | 2020-03-01 | 淮南市第15届人民政府第70次常务会议纪要（2015年9月10日）
53 | 阜淮线、淮南线电气化改造大通区K10+167平改立项目 | 市发改委、大通区政府 | 新开工 | 淮南线K10+167建1-15×4.5m下穿立交,长度450m。 | 可研报告批复 | 铁总计统函[2017]459号 | 9000 |  |  |  | 完成。 | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  | 自筹 | 2018-05-01 | 2019-02-01 | 淮南市人民政府专题会议纪要第29号（2017年4月12日）
54 | 阜淮线、淮南线电气化改造大通区K17+687平改立项目 | 市发改委、大通区政府 | 新开工 | 淮南线K17+687 上跨1-9m上跨长度362m。 | 可研报告批复 | 铁总计统函[2017]459号 | 7000 |  |  |  | 完成。 | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  | 自筹 | 2018-05-01 | 2019-02-01 | 淮南市人民政府专题会议纪要第29号（2017年4月12日）
(2)社会事业:11个 | [6 empty] | 124196.7165 | 8077.65 | 17258 |  |  | 48067.8565 | 4400 | 43667.8565 | 0
55 | 老年大学 | 市委老干部局 | 新开工 | 改造后总建筑面积3741.5平方米，主体工程改造概算663.4665万元，前期勘测费用3.5万元，设计费用15万元，总计681.9665万元。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批2017〕234号 | 681.9665 |  |  |  | 改造完成投入使用。 | 681.9665 |  | 681.9665 |  |  |  |  | 自筹 | 2018-01-01 | 2018-10-01
56 | 淮南卫生学校山南职教园区新校区 | 淮南卫校、市重点局 | 新开工 | 总建筑面积159803.54平方米（地上144155.8平方米，地下15647.7平方米），其中：1、校园地上123910.5平方米，地下8247.73平方米；2、附属医院地上20245.31平方米，地下约7400平方米。建设图文信息中心、教学实训中心、行政办公用房、公共教学楼、学生活动用房及会堂、学生宿舍、单身教师宿舍、食堂、后勤楼、室内体育用房、培训中心、室外运动场和其他附属用房；附属医院包括1栋5层门急诊楼（含医技）和1栋5层住院楼以及一些配套建筑；室外道路、绿地景观、给排水、照明、供配电等市政配套基础设施。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2017]88号 | 57276.81 | 4770.1 | 14000 | 前期工作目前已取得国有建设用地土地使用证；校区室内外工程施工图已经通过审查并取得施工图审查合格证；校区工程人防备案已经完成；完成室内外工程工程量清单编制、审核；重点局正在进行监理、施工招标。现阶段正在推进消防审核、土地清表净地交付，下一步将办理工程规划许可证、施工许可证。 | 学校工程完成结构工程的80%以上。 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 贷款 | 2018-04-01 | 2020-04-01
57 | 淮南五中学生宿舍 | 淮南五中 | 新开工 | 新建学生公寓楼3443.67平方米及配套设施。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2017]152号 | 685.89 | 21.75 | 200 | 完成项目前期工作。 | 完工。 | 685.89 |  | 685.89 |  |  |  |  | 自筹 | 2018-03-01 | 2018-12-01
58 | 淮南市特殊教育学校 | 淮南市特殊教育学校 | 新开工 | 新建特殊教育学校，总建筑面积9600平方米。包括：教学及缴教辅用房、办公用房、生活用房等。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2015]336号 | 4000 | 427.8 | 200 | 可研报告、土地测量工作初步完成；土地占补平衡指标未落实，市国土部门正在协调处理。 | 主体工程完工。 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 自筹 | 2018-09-01 | 2020-09-01
59 | 市属学校新建塑胶运动场 | 市教育局 | 新开工 | 7所市属学校内（淮南6中、9中、11中、12中、14中、16中、17中）新建塑胶运动场。 |  |  | 3200 |  |  | 已完成规划设计招标。 | 完工。 | 3200 | 3200 | [5 empty] | 教育附加 | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 袁市长批示
60 | 淮南市城市规划展示馆布展项目 | 市规划局 | 新开工 | 该工程为城市规划展示馆二、三层布展工程，布展面积9849平方米，主要工程包括设计、多媒体、模型及电子设备工程、装饰工程、电气工程、消防改造工程、空调改造工程等。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2017]219号 | 7500 |  |  |  | 装修安装。 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  | 自筹 | 2018-03-01 | 2019-01-01
61 | 淮南市气象雷达中心 | 市气象局、市重点局 | 新开工 | 项目总建筑面积约850平方米，主要用于安装新一代C波段天气雷达。C波段天气雷达主要用途是探测云和降水目标的空间分布、强度、谱宽和运动速度，由天线罩、天线、馈线、天线控制和伺服、发射、接收、监控、信号处理、数字处理终端和配电等系统组成。雷达中心顶上有一个用于安装雷达天线的不小于10平米的安装平台，塔体要有足够的建筑空间安装雷达设备和工作机房。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2014]425号 | 2351 | 508 | 508 | 2017年底完成主体工程施工和内外装饰图纸审核，待重点局启动招投标程序。存在主要问题：所选区域土地调标及划拨须完成，临时用电、施工道路及施工用水等前期准备工作尚未完成。 | 主体施工完成和雷达设备安装。 | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  | 自筹 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 淮南市人民政府专题会议纪要第71号（2015年8月3日）
62 | 淮南市国家综合档案馆 | 市建委、市重点局 | 新开工 | 总建筑面积为48683.04平方米（其中：地下室建筑面积9283.04平方米，地上建筑面积39400平方米）。建设内容包括：淮南市国家综合档案馆（含地方志馆）、市不动产档案馆、市城乡建设档案馆；配套建设地下人防、室外道路、绿化、供电、停车场及综合管线等市政基础设施。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2017]71号 | 21235.05 | 2350 | 2350 | 因图纸设计深度不够而暂停招标工作，待图纸完善后再行推进。 | 主体结构施工。 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 贷款 | 2018年下半年（暂定） | 2020年下半年（暂定）
63 | 市级法治文化场馆建设（二期） | 市司法局 | 新开工 | 高科技设备配备，在法治文化馆增设AR、VR、智能普法机器人、幻影成像、法治电影、研发电子大屏互动普法模块等；扩容法治水幕电影、提升雕塑质量。打造十里法治文化长廊，在山南隧道至高速口道路两侧和中间绿化带，嵌入与环境融为一体的绿植景观雕塑、景观宣传设施等。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批〔2018〕2号 | 600 |  |  |  | 研发电子大屏互动普法模块、增设AR等高科技设备。重点打造山南十里法治文化长廊。 | 200 | 200 | [5 empty] | 债券 | 2018-03-01 | 2018-08-01 | 淮南市人民政府专题会议纪要第110号（2016年10月25日）
64 | 淮南上窑国家森林公园入口广场项目 | 市林业局 | 新开工 | 占地174亩，初步拟定为入口广场、游客中心、停车场、文化游园等功能区。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2017]222号 | 10166 |  |  |  |  | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  | 自筹 |  |  | 淮南市人民政府专题会议纪要第70号（2017年8月31日）
65 | 淮南市第一人民医院儿科中心综合楼项目（疑难重症诊治中心） | 淮南市第一人民医院 | 新开工 | 拟建总建筑面积约35000平方米，其中：地上部分建筑面积30000平方米，地下部分建筑面积5000平方米。病房设置床位500张，其中普儿科床位150张，新生儿科50张及其他床位300张。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2016]403号淮发改审批[2017]232号 | 16500 |  |  | 已完成立项，存在问题为项目建设后续资金来源未确定。 | 项目开工建设。 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 新增债券 | 2018-10-01 | 2021-10-01
(3)促进产业发展:2个 | [6 empty] | 119126 | 34511 | 34511 |  |  | 24100 | 0 | 4100 | 20000
66 | 淮南市直接金融基地项目 | 市产发展集团 | 新开工 | 总用地面积10万平米（150亩）,总建筑面积22.5万平米。项目建设后可满足各市场主体多样化的金融需求，拓宽企业融资渠道，降低融资成本，进一步优化淮南市金融生态环境，推进直接金融支撑淮南市产业升级。 | 可研报告批复 | 发改投资[2013]420号 | 114146 | 34511 | 34511 | 完成土地摘牌、场地四通一平和岩土勘察工作，完成规划方案的审批。 | 沿南纬五路单体建设全面开工。 | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | 自筹 | 2018-06-01 | 2020-12-01
67 | 安徽大数据交易平台 | 淮南市大数据办 | 新开工 | 安徽大数据交易平台的建设，要有完整的规划与设计方案，要制定大数据产业内合作伙伴认可的，并与国际接轨的交易规则，API接入技术和统一的行业标准。要以政务数据与电信运营商全国数据融合为基础，引进首批通过工信部征信服务类数据流通标准测试的征信产品。平台架构采取“1+2+7”模式，即一个平台、两个中心及七大功能板块构成。一个平台，即大数据交易与运营平台；两个中心包括：“数据集市”交易中心，大数据运营与服务中心；七大功能板块包括：数据采集与存储，（双创）数据实验，数据加工厂，展示中心，交易中心，安全中心，运营中心。 | 项目未批复 |  | 4980 |  |  |  | 完工。 | 4100 |  | 4100 |  |  |  |  | 自筹 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 领导批示
(4)重大水利：1个 | [6 empty] | 950000 | 14400 | 45000 |  |  | 110000 | 0 | 110000 | 0
68 | 引江济淮工程（淮南段） | 省引江济淮集团有限公司 | 新开工 | 涉及我市寿县、凤台县、田家庵区、谢家集区和毛集实验区。引江济淮工程（淮南段）主要包括：江淮沟通段输水河道开挖38.35km，交叉建筑物工程，瓦埠湖影响处理工程，新建桥梁6座，疏浚瓦埠湖湖区航道41.6km，新建东淝河船闸1座及配套建设闸上、闸下锚地各1座，疏浚东淝河9.4km，截污导流工程；西淝河河道疏浚16.9km及重建桥梁1座（1.3亿元）等。 | 初步设计批复 | 水许可决[2017]19号 | 950000 | 14400 | 45000 | 2017年寿县预计完成征地拆迁投资45223万元，主要任务包括永久征地2016亩、临时占地5994亩、拆迁房屋10801平方米、搬迁安置人口823人。预计完成时间：2017年12月20日。 | 淮南段省级征迁投资6亿元；淮南段省级工程投资3亿元。 | 110000 |  | 110000 |  |  |  |  | 贷款 | 2018-05-01 | 2023-07-01 | 1、各县区征迁配套资金11亿元。（市建发集团协助县区融资）；2、东津渡大桥市级配套资金2亿元。（市财政局筹集）；3、2018年省级征迁投资（淮南段）6亿元；4、2018年省级工程投资淮南段3亿元。
(5)其它:3个 | [6 empty] | 8251 | 400 | 400 |  |  | 4541 | 4541 | 0 | 0
69 | 淮南市水上交通安全监管和应急救助凤台城东基地 | 淮南市地方海事（港航管理）局 | 新开工 | 建设工作趸船一艘及接岸设施、海巡艇两艘、工程船一艘、应急设备及运输车辆。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2016]585号、皖交规划函[2014]475号 | 1500 | 150 | 150 | 目前已完成初步设计、施工图设计。存在问题1、因建设项目在长吻鮠国家水产种质资源保护区范围内，需要开展水产种质资源影响评价工作，需时间长，并要缴纳高额的补偿费用，准备重新选址。2、鉴于目前建筑市场建材价格上涨较大，需要调整工程预算。目前正在做以上工作。 | 完成招投标工作，开工建设。 | 400 | 400 | [5 empty] | 债券 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 淮南市交通运输局关于启动凤台、潘集、田家庵水上交通安全监管和应急救助基地建设的请示（含领导批示）
70 | 淮南市重要经济目标防护人防疏散（综合）基地 | 市人民防空办公室 | 新开工 | 为结合安徽省淮南农场复垦建设人防应急疏散基地，总用地面积约为约为395.6亩（263707平方米）。主要包括：场地平整，应急指挥调度中心（单层建筑，旧房改造），建筑面积1000㎡，供水泵房，应急物资储备库（单层建筑，旧房改建），建筑面积800㎡，应急医疗救护站，基地道路，防空林，应急停车场，应急物资调度场，应急蓬宿区，应急供水、供电设施、设备（单层建筑），建筑面积400㎡，应急排水、排污设施、设备，弱电系统，消防设施、设备等。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2017]203号 | 4610 | 100 | 100 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 人防收费 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 2017.4.7市政府会议纪要
71 | 淮南市人防教育（疏散）基地（人防林） | 市人民防空办公室 | 新开工 | 为结合安徽省淮南市上窑林场改造建设人防教育（疏散）基地（人防林）项目，总用地面积约为300亩（约20万平方米）；建设内容主要包括：场地平整，应急指挥调度中心（人防教育园），建筑面积1400㎡，应急物资储备库（看护中心），建筑面积1500㎡，基地道路，防空林，应急停车场，应急物资调度场，应急蓬宿区，应急供水、供电设施、设备，应急排水、排污设施、设备，弱电系统，消防设施、设备等。平时作为林业种植及人防教育，爱国主义教育基地，战（灾）时作为人员、应急物资储备和发放基地，并建设相关配套设施。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2017]202号 | 2141 | 150 | 150 |  |  | 2141 | 2141 | [5 empty] | 人防收费 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 资金由山南转到市财政支出
3、前期工作项目：4个 | [6 empty] | 55864.5 | 100 | 0 |  |  | 4500 | 1200 | 1300 | 2000
（1）城市基础设施及市政维护:1个 | [6 empty] | 14284.5 | 100 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0
72 | 罗山过山通道 | 市建委 | 前期工作 | 滨河大道（北外环）—东西部第二通道，长10.5公里，宽35米，主要建设内容：道路、排水、绿化、照明、交通等。一期实施洞山西路至东西部第二通道路段。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2017]66号 | 14284.5 | 100 |  | 已完成项目立项审批，可研文本、勘测定界报告书编制完成，环评已通过专家评审。选址意见书已批复。使用林地可行性研究报告已编制完成，正在准备林转用材料。 | 完成项目前期。 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 自筹
（2）社会事业:1个 | [6 empty] | 7200 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0 | 300 | 0
73 | 淮南市教师进修学校 | 淮南市教师进修学校 | 前期工作 | 新建多学科、多功能现代化的教师培训进行学习，拟建筑总面积18000平方米。包括：教师业务用房、会议用房、各种教学用房、学员食堂、学员宿舍及室外配套市政基础设施等。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批[2016]416号 | 7200 |  |  |  | 开工建设、基础施工。 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 自筹 |  |  | 市委2017年7月8日《淮南高新区（山南新区）教育信访事项专题会议纪要》
(3)促进产业发展:1个 | [6 empty] | 28000 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000
74 | 航天科技体验馆 | 市产发集团 | 前期工作 | 航天体验展馆一座及其配套设施。 | 项目未批复 |  | 28000 |  |  | 已就该项目与航天十二院进行了对接，航天十二院对项目的实施提出了涉密要求。目前，正在准备进行项目EPC招标。同时，正在就该地块的土地摘牌事项与高新区对接。 | 开展项目前期工作。 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 自筹
（4）重大水利:1个 | [6 empty] | 6380 | 0 | 0 |  |  | 1200 | 1200 | 0 | 0
75 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 相关县区 | 前期工作 | 计划解决12.76万人饮水安全问题。 | 实施方案批复 | 淮发改农经[2017]24号 | 6380 |  |  | 寿县、凤台县、潘集区、大通区、毛集实验区已完成年度实施方案编制，目前正在开展工程招投标工作。省级投资计划尚未下达。 |  | 1200 | 1200 | [5 empty] | 债券
（二）PPP融资项目:14个 | [6 empty] | 2857130.6 |  |  |  |  | 281063.93 |  |  |  |  | 281063.93 | 0
76 | 城镇基础设施及社会事业打包项目 | 市建委 |  | 建设舜耕山东支（总投资16230万元）、十涧湖东路（总投资66000万元）、老城区路网改造（总投资90000万元）、淮河小岛治理（总投资5000万元）、湖滨路西延（总投资18426万元）、桂山路（总投资3955万元）、淮南市智慧教育项目二期（总投资32838.98万元）、示范高中校园提升工程(总投资9780万元）等。 |  |  | 150000 |  |  | 舜耕山东支一路:立项、选址意见书、用地预审已批复，环评文本、可研文本即将组织专家评审。正准备林转用材料。十涧湖东路:已完成设计招标，项目建议书正在报发改委审批。舜耕山风景区生态修复:仙女湖—妈妈涧水系改造已完成膨润土防水毯铺设，木栈道、沙滩、亭廊组合建设等，园路建设已完工90%，植被恢复、驿站建设正在进行实施。湖滨路西延:立项、选址意见书、用地预审已批复，环评评审会已通过，正在编制可研文本。桂山路:立项、可研文本已编制，选址意见书、用地预审已批复，环评、可研已组织专家评审。 | [11 empty] | 正与省国开行洽谈。
77 | 中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目 | 市重点局 |  | 中兴路位于淮南东部城区，路线全长9.95公里，全线采用城市主干路标准设计，设计时速60公里/小时，红线宽度60米，采用双向六车道+机非混行辅道形式，两侧各布3米人行道，全线设置3座桥梁。南纬七路(春申大街)位于淮南市山南新区，全长6.484公里，全线采用城市主干路标准设计，设计时速60公里/小时，红线宽度60米，采用双向八车道形式，两侧各布4.5米非机动车道+3米人行道，全线设置3座桥梁，均采用1孔20米简支架方案。地下综合管廊计划建设长度7.36公里，采用中等规模、双舱体设计，截面高度约3.2米，宽度约5.6米，入廊管线包括电力、通信、给水等。 |  |  | 113000 |  |  | 对接签订PPP正式协议。 |  | 40000 |  |  |  |  | 40000
78 | 智慧医疗项目 | 市信息办 |  | 淮南智慧城市民生领域建设PPP项目（智慧医疗）建设人口健康信息平台、基础保障服务项目、医疗卫生信息平台、医疗服务类项目、公共卫生类项目、综合管理类项目、居民健康自助门户等。项目将构建国家、省、市、县4级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、新农合、基本药物制度和综合管理等6项业务应用，建设居民电子健康档案、人口个案、电子病历等3个基础数据库和1个专用网络（简称“46312工程”）为蓝图的智慧医疗卫生框架体系，实现淮南市辖区居民档案、处方、检验、检查、住院、用药、体检、手术等医疗数据互联互通信息共享。 | 可研报告批复 | 淮发改审批〔2016〕137号 | 13000 |  |  | 社会资本中标单位为深圳达实智能股份有限公司。分三期建设，一期已建成，各平台及子系统在潘集区全面上线运行。二期开始建设，向其他县区延伸。 |  | 2067 |  |  |  |  | 2067
79 | 淮南市大气环境监测与综合治理系统建设项目 | 市环保局 |  | 主要包括城市大气环境在线监测系统、城市大气环境物联监测网络建设、城市大气环境信息化平台建设、城市大气环境研究中心建设。项目一期重点建设城市大气环境在线监测系统（建设内容不包含凤台县大气环境与综合治理系统）。根据淮南市城市规划进程及项目运营情况，项目二期、三期重点开展城市大气环境物联监测网络建设、城市大气环境信息化平台建设、城市大气环境研究中心建设。项目采用建设-运营-移交（BOT）方式，待经营期届满后，无偿移交给淮南市政府，并保证在移交时项目设备、系统和软件等处于完好及正常运行状态，合作期为10年。 | 可研报告批复 | 淮发改审批〔2017〕76号 | 9700 |  |  | 中标单位为淮南润成科技股份有限公司，现已公示结束，即将正式签约。正在进行监测点位的设备安装。 |  | 9459 |  |  |  |  | 9459
80 | 高新区（山南新区）道路工程 | 高新区 |  | 主要包括南经十六路（南纬六路至南纬十一路）及南纬十三路（南经十一路至新国道206段）道路工程，道路全长约11公里，具体工程内容包括道路、排水、桥涵、照明、智能交通、外排绿化及供电土建等，总投资11.38亿元。具体道路工程：南经十六路道路城市快速路，全长3159.4米，路幅宽度80米，投资估算4.18亿元；南纬十三路道路主干道I级，全长7397米，路幅宽度60米。 | 初步设计批复 | 发改投资[2011]172号、发改投资[2011]480号 | 113800 |  |  | 已完成社会资本公开招投标，中标单位是中铁四局集团有限公司、中铁光大股权投资基金管理（上海）有限公司（联合体），正在进行商务谈判及项目公司组建准备等工作。已经启动征地拆迁工作，预计年底前开工。 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000
81 | 淮南市山南新区综合医院项目 | 市卫计委 |  | 山南新区综合医院项目拟建总建筑面积约13万平方米。其中：1.门诊、急诊、医技楼建筑面积40500平方米，住院部建筑面积35100平方米（设置床位1000张），保障用房建筑面积7200平方米，行政管理用房建筑面积3600平方米，院内生活用房建筑面积3600平方米，科研用房建筑面积3539.2平方米，教学用房建筑面积9600平方米，磁共振成像等单列项目房屋建筑面积3370平方米；2.临床药物试验基地（Ⅰ期）建筑面积3460平方米；3.康复中心建筑面积20000平方米，设置床位200张。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批〔2017〕49号 | 120000 |  |  | 已完成立项、选址、选定招标代理机构、测绘、确定设计单位、确定PPP咨询机构、规划设计方案通过市规委会批准、可研报告评审等工作。存在问题为山南新区综合医院项目划拨土地的每亩价格，及划拨用地费用的资金来源尚未确定，需市政府协调省卫计委办理山南新区综合医院设置许可，请市政府尽快明确项目建设资金来源。 | 项目开工建设。 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 2018-09-01 | 2021-12-01
82 | 淮南市非正规填埋场治理项目 | 市城市管理局 |  | 2018年和2019年共需治理11座非正规堆放点，其中八公山区3座，谢家集区3座，潘集区4座，寿县1座，垃圾量共145.41万方。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批〔2017〕249号 | 20516 |  |  | 已完成立项、选定招标代理机构等工作。 |  | 2702.93 |  |  |  |  | 2702.93
83 | 城市轨道交通项目 | 市发改委 |  | 近期建设市区1号线和2号线一期共2条线路，该两条线路是轨道交通线网骨架，为“十”字交叉，可有效连接淮南市中心城区的东部城区、西部城区和南部城区，线路总里程51.77km。 |  |  | 1334700 |  |  | 1号线、2号线一期工程可行性研究和PPP方案咨询工作正在有序开展。初步完成政策、产业导入、沿线站场开发、投融资四个专题研究。近期建设规划已通过国家发改委基础司铁道处组织内部会审。已按要求完善上报规划文本，并结合淮南市城市总规修编，启动线网规划完善修编工作，完善与各交通枢纽、合肥城市轨道交通、全市综合交通规划的衔接。已经组织专家对财政承受能力和运营补贴等作深入分析并形成意见。 |  | 8235 |  |  |  |  | 8235
84 | 楚都大道 | 市建委 |  | 寿县楚都大道-瓦埠路交口至夏郢西路-102省道交口，全长5.518km，城市主干道，设计速度60km/h,红线宽度西段50米。道路自寿县楚都大道-瓦埠路交口东200米起坡，与东外环路、保庄圩大堤平交，跨越东淝河、施家湖，下穿合淮阜高速公路，与S102平交，接入夏郢西路。全线路堤部分全长约1073米，桥梁全长约4445米，建设内容包括道路、桥梁、雨污水、交通、绿化、照明以及相配套的综合管线、桥梁景观等附属工程。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批〔2017〕31号 | 112114.6 |  |  | 完成立项批复，编制完成可行性研究报告，洪评、通航评审已通过，环评、水土保持等文本编制完成待评审；完成地形图测绘、勘测定界、用地选址、地灾评估、维稳评估，编制完成初步设计文件。PPP咨询服务单位已完成招标，正在编制“一方案两报告”。 |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
85 | 八公山景区路网建设项目 | 市旅游局 |  | 建设Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级绿道、停车场的改扩建，以及游客服务中心、道路绿化、灯光照明、标识牌、观景台、综合管网等配套工程的建设。新建景区Ⅰ级绿道21,575m，改造景区Ⅰ级绿道24,638m，借用现状绿道7,400m，项目建成后景区Ⅰ级绿道全长53,613m；新建景区Ⅱ级绿道18,835m，改造景区Ⅱ级绿道2,070m，借用现状绿道1,360m，项目建成后景区Ⅱ级绿道全长22,265m；新建景区Ⅲ级绿道9,445m，改造景区Ⅲ级绿道3,267m，借用现状绿道1,875m，项目建成后景区Ⅲ级绿道全长14,587m。同时进行停车场、景观花道、附属设施、驿站和观景台、照明系统、标识系统、综合管网等配套工程的建设。 | 可研报告批复 | 淮发改审批〔2017〕182号 | 47400 |  |  | 项目建议书、规划选址已完成，项目可研、规划方案已编制，土地预审、可研批复已完成。同步已开始进行环境影响评价、地质灾害评估、防洪评价、节能评估。物有所值评价、财政能力评估批复已完成，项目实施方案经征求意见和论证后，已提交PPP模式工作领导小组。 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
86 | 省道102淮南全境改造工程 | 市交通局 |  | 道路由二级公路改扩建为一级公路，老路改扩建段20.7公里按双向四车道标准设计，路基宽24.5米，路面宽21米，时速80km/h；穿规划区段18公里按双向四车道标准设计，路基宽28米，远期预留双向六车道提升空间；穿城镇路段7公里，按照城市主干道标准建设，道路总宽40米，设计车速60 km/h。 | 初步设计批复 | 淮发改审批〔2017〕143号 | 236600 |  |  | 项目已完成初步设计批复，正在进行施工图设计；PPP咨询机构已完成物有所值论证、财政承受能力论证审查及批复，项目实施方案论证审查已结束并修编完善，同时土地组卷报批工作快速推进。 |  | 64200 |  |  |  |  | 64200
87 | 新206国道改造洛河-曹庵段 | 市交通局 |  | 项目起于洛河铁道口，向南经淮南经济技术开发区、九龙岗镇、曹庵镇，终于曹庵镇与合淮路交口，二级公路改扩建为一级公路，道路红线60米。全长约25公里，征地约2260亩。 |  |  | 225600 |  |  | 项目前期及勘察设计阶段。 |  | 47000 |  |  |  |  | 47000
88 | 山南至新桥机场快速通道 | 市交通局 |  | 项目起于山南新区青桐大道，向南跨越商合杭高铁、下穿合淮阜高速，向南经杨公镇、孙庙乡，跨越瓦埠湖，经大顺镇、小甸镇、双庙集镇、炎刘镇，接新桥大道至合肥新桥国际机场；新建一级公路。全长约79公里(新建约55.66公里)征地约3340亩。 |  |  | 252000 |  |  | 项目前期及勘察设计阶段。 |  | 11000 |  |  |  |  | 11000
89 | G345凤台至毛集快速通道项目 | 市交通局 |  | 项目起于凤台县绵阳桥，向南下穿济祁高速后，向南约3公里跨越西淝河后进入毛集实验区，终于老S102合阜路与康泰路交口处；新建一级公路。全长约10.6公里(含西淝河特大桥一座，桥长约5.45公里)，征地约485亩。 | 项目建议书批复 | 淮发改审批〔2017〕44号 | 108700 |  |  | 项目前期及勘察设计阶段。 |  | 16400 |  |  |  |  | 16400