## 表一
2018年各区、园区公共服务设施项目指导性计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设单位 | 项目建设阶段 | 建设规模及内容 | 项目已批复阶段 | 项目批复文号 | 项目批复总投资 | 截止2017年底实际累计完成投资 | 截止2017年底预计实际到位资金 | 截止2017年底预计项目工程形象进度 | 2018年计划完成目标 | 2018年安排资金计划 | 资金来源 | 项目开工时间 | 计划竣工时间 | 依据及备注
二、各区、园区公共服务设施项目合计：124个 | [6 empty] | 1518357.8325 | 213580.1821 | 185091.1821 |  |  | 528316.74
（一）田家庵区：35个 | [6 empty] | 217745.1 | 73065.3421 | 75111.3421 |  |  | 126010.6
续建项目:14个 | [6 empty] | 102804.73 | 73065.3421 | 75111.3421 |  |  | 40091.5
1 | 洞山中学改扩建三期项目 | 洞山中学 | 续建 | 1#、2#教学楼，400米运动场及附属工程 | 项目建议书批复 | 田发改[2015]55号 | 2230 | 1340 | 1340 | 主体工程1#楼2#楼现已完工。400米运动场及附属部分涉及到拆迁户及远宏书香小区地下停车场建设，将于近期实施。 | 全部完工，交付使用。 | 692.84 | 区财政 | 2016年9月 | 2018年5月 | 合同中标价为2032.84万元
2 | 日处理污水1000吨污水处理站项目 | 淮南现代产业园区管委会 | 续建 | 项目位于淮南现代产业园区，占地面积约7亩，新建建筑面积2000平方米，其中污水处理池面积1500平方米，工作间面积500平方米；配套设施包括排水、绿化、水电安装等。 | 项目建议书批复 | 田发改[2016]27号 田发改函[2016]10号 | 700 | 600 | 700 | 污水处理站主体工程施工已于6月18日开工，正在安装设备。排污口设置编制专家论证报告已完成，等待上会。预计11月底建成。 | 竣工 | 100 | 区财政 | 2017-06-01 | 2017-11-01
3 | 自来水引入工程 | 淮南现代产业园区管委会 | 续建 | 从淮河大道与南纬十一路交口为进水口，铺设到淮南现代产业园区。设计管线路为：DN400顶管过南纬十一路至南侧，沿南纬十一路至老206国道，沿老206国道东侧至淮南现代产业园区。其中，安装DN400球铸管4500米，DN顶管100米，DN400顶管100，DN300球铸管160米，DN球铸管1540米。 | 项目建议书批复 | 田发改[2016]64号 | 520 | 300 | 520 | 自来水引入工程管材采购已招标完成，正在采购管材。 | 竣工 | 220 | 区财政 | 2017-11-01 | 2018-02-01
4 | 钢构厂房项目 | 淮南现代产业园区管委会 | 续建 | 占地面积28374.73平方米，总建筑面积16660平方米。其中，新建钢构厂房16452平方米，附属设施208平方米、道路、绿化等。 | 项目建议书批复 | 田发改[2016]105号 | 4200 | 2000 | 3500 | 已完工，正在办理竣工验收手续。 | 完成 | 700 | 财政资金 | 2017-01-01 | 2017-08-01
5 | 泉西公租房 | 四宜公司 | 续建 | 6栋单体，1栋2层配套附属，共108460平方米。 | 项目建议书批复 | 发改审批2014第54号 | 32868.48 | 24000 | 24000 | 竣工验收。 | 附属工程完工 | 12600 | 区财政、通行贷款 | 2015年8月 | 2017年12月
6 | 保障房 | 四宜公司 | 续建 | 1771套。 | 项目未批复 | 田政2015第70号 | 42200 | 36900 | 36900 | 已完成85% | 全部完成 | 14000 | 徽行融资或区财政 | 2015年11月 | 2018-02-01
7 | 金光神电缆标准化厂房 | 四宜公司 | 续建 | 4.3万平方米。 | 项目建议书批复 | 田发改2013第27号 | 4014 | 3025 | 3025 | 已完成95% | 全部完成 | 1000 | 区财政 | 2016年8月 | 2018-06-01
8 | 永安市场棚户区改造范围内市政道路建设项目 | 田家庵区住建委 | 续建 | 永安大市场棚户区改造范围内市政道路分为永安大道（全长585.858米，红线宽度25米）、规划路（全长374.375米，红线宽度25米）。 | 项目建议书批复 | 田发改[2014]35号 | 750 | 376.3421 | 376.3421 | 项目建设已完工 | 目前，项目建设已完工，争取市财政剩余资金到位。 | 373.66 | 市财政 | 2014年9月 | 2017年4月
9 | 湖滨东路征迁 | 项目所在镇、街道 | 续建 | 湖滨东路项目征迁 | 项目未批复 |  | 10000 | 2000 | 2000 | 征迁工作正在进行中 | 争取完成征迁工作 | 8000 | 市、区财政 | 2017年11月 | 2018年12月31日
10 | 曹庵镇老圩村、庞祠村农业综合开发土地治理项目 | 区农发办 | 续建 | 对曹庵镇老圩村、庞祠村进行农业综合开发土地治理，耕地面积0.61万亩，涉及人口4711人，农民人均占有耕地1.29,亩 | 初步设计批复 | 淮农发[2016]37号 | 760.25 | 0 | 760 | 正在进行标前预审 | 全部完成 | 760 | 市级结余资金 | 2017年12月 | 2018年12月 | 谢家集区移交项目
11 | 安成经济开发区污水管网建设工程 | 安成经济开发区 | 续建 | 沿现有道路新建污水管网约5公里 | 项目建议书批复 | 田发改[2016]96号 | 500 | 258 | 270 | 园区主管网基本建成 | 管网顺利对接 | 13 | 区财政 | 2016年11月 | 2018年1月
12 | 安成经济开发区污水处理一体化项目 | 安成经济开发区 | 续建 | 采购日处理500吨污水一体化设施及土建施工 | 项目建议书批复 | 田发改[2017]121号 | 960 | 0 | 270 | 设备试用 | 投入使用 | 270 | 区财政 | 2017年10月 | 2018-01-01
13 | 尹祠大道 | 史院乡 | 续建 | 总投资2300万元，中标金额为16096387元，400万元用于征地和征迁工作。项目总长4.027公里，路基宽9.5米，路面宽8米。主路面为沥青路面。 | 项目建议书批复 | 田发改[2016]182号 | 2300 | 2000 | 800 | 全部建设完成 | 资金拨付完成 | 1210 | 区财政 | 2017年6月 | 2017-11-30
14 | 保障房建设 | 史院乡 | 续建 | 1#公租房按照省质检一站的安全性鉴定报告要求，施工方案相关单位盖章后报市建管处同意，对未达到设计要求部分进行加固，目前加固还差1—2层水泥砂浆强度未处理完,原墙体水泥砂浆已经铲除完毕，待建管处验收后进入下一道工序,加固结束后需要建管处、建设单位、监理单位验收才能复工;2#公租房主体已经建成。 | 项目建议书批复 | 田发改[2017]5号 | 802 | 266 | 650 | 全部建设完成 | 资金拨付完成 | 152 | 13年保障房项目沉淀资金（市级）、区财政 | 2013年6月 | 2017-12-01
新开工项目:18个 | [6 empty] | 113190.37 | 0 | 0 |  |  | 85919.1
15 | 污水管网铺设 | 曹庵镇 | 计划开工 | 政府驻地及镇域内主要街道污水管网的铺设。 | 项目未批复 |  |  | 0 | 0 | 暂无 | 完成政府驻地及镇域内主要街道污水管网的铺设 | 600 | 区财政 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 农村环境整治“三大革命”工作要求
16 | 村村通道路完善 | 曹庵镇 | 计划开工 | 村村通“断头路”打通完善。 | 项目未批复 |  |  | 0 | 0 | 暂无 | 将全镇范围内存在的村村通“断头路”打通完善 | 600 | 区财政 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 按照中央实施“村村通”发展战略的总体要求
17 | 区市场监管所建设（打包） | 区市场监管局 | 计划开工 | 朝阳、田东市场监管所办公场所建设。 | 项目未批复 |  | 500 | 0 | 0 | 暂无 | 全部完工，交付使用。 | 150 | 区财政 | 2018-05-01 | 2018-10-01
18 | 田五小改扩建项目 | 田五小 | 计划开工 | 向南扩建占地面积6354平方米，教学楼及厕所4000平方米。 | 项目建议书批复 | 田发改[2017]142号 | 850 | 0 | 0 | 正在进行设计单位招标，土地征收。年底完成图纸设计、图纸审查。 | 全部完工，交付使用。 | 850 | 区财政 | 2018-03-01 | 2018-09-01
19 | 洞山中学朝阳校区综合楼扩建 | 洞山中学朝阳校区 | 计划开工 | 在校内新建一栋U型综合楼。 | 项目建议书批复 | 田发改[2017]116号 | 800 | 0 | 0 | 正在进行图纸设计，年底完成图纸审查、规划审批、图纸消防审批，完成施工、监理单位招标文件编制。 | 全部完工，交付使用。 | 800 | 区财政 | 2018-01-01 | 2018-05-01
20 | 曹岭湖中学新建 | 田区教育局 | 计划开工 | 新建一所48个班规模九年一贯制学校，建筑面积20000平方米。 | 项目建议书批复 | 田发改[2017]117号 | 11000 | 0 | 0 | 完成项目立项、选址规划，正在办理土地权调。年底完成土地划拨手续。选取招标代理公司，完成EPC方式招标设计方案。 | 全部完工，交付使用。 | 11000 | 区财政 | 2018-01-01 | 2018-09-01
21 | 新建龙湖西片区规划小学 | 田区教育局 | 计划开工 | 新建一所30个班规模小学，建筑面积10000平方米。 | 项目建议书批复 | 田发改[2017]99号 | 5800 | 0 | 0 | 该地块涉及5块不同属性土地，年底办理完成部分地块土地证。其他地块积极协调办理。 | 开工建设 | 5800 | 区财政 | 2018-07-01 | 2019-01-01
22 | 农村污水治理 | 曹庵镇、史院乡 | 计划开工 | 曹庵镇、史院乡政府驻地和中心村采用集中污水处理模式。有条件的村庄，可因地制宜采用集中处理、集中与分散相结合处理模式；其他村庄以分散处理为主，通过分户式、联户式的办法，采用装配式三格化粪池等简易处理技术，就地进行生态治理。 | 项目未批复 |  |  | 0 | 0 | 本项目已完成曹庵镇污水治理规划编制，即将进行初步成果的汇报，史院乡测绘成果拿到之后将尽快完成剩余规划工作。 | 到2020年，实现全区所有乡镇政府驻地、美丽乡村中心村、列入“十三五”农村环境整治任务的建制村，及重点流域周边、水源地重点地区及环境敏感区的村庄生活污水治理设施全覆盖。 | 1000 | 区财政 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 《一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治加快改善农村人居环境的实施方案》（田办发〔2017〕18号）
23 | 农村厕所治理 | 曹庵镇、史院乡 | 计划开工 | 重点饮用水源地保护区内的自然村逐步全面采用水冲式厕所，并集中收集处置、达标排放。其他自然村推广使用技术稳定的装配式三格化粪池等卫生厕所。要充分借鉴其他地区农村卫生厕所改造经验，进一步改进提升装配式三格化粪池产品质量和性能。 | 项目未批复 |  |  | 0 | 0 | 2017年在曹庵镇大树行政村烟下自然庄开展了旱厕改造试点。 | 根据市农村三项整治办公室下达任务后开展改造工作 | 700 | 区财政 | 2018-03-01 | 2019-12-31 | 《一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治加快改善农村人居环境的实施方案》（田办发〔2017〕18号）
24 | 2018-2022年农田水利专项规划 | 各乡镇 | 计划开工 | 塘坝、水闸、泵站等维修改造 | 项目建议书批复 | 皖水农[2017]127号 | 8040.37 | 0 | 0 | 无 | 恢复和改善灌排功能 | 2442.1 | 省、市区三级 | 2018-09-01 | 2018-12-01
25 | 田家庵中队营房加固维修项目 | 淮南市田家庵区公安消防大队 | 计划开工 | 项目占地面积2420平方米，总建筑面积1593.6平方米。主体建设内容包括执勤楼加固维修、训练塔、家属楼粉刷等。 | 项目未批复 |  | 0 | 0 | 0 | 无 | 计划2018年10月完工 | 550 | 区财政 | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 市委办公室2017年第23号《会议纪要》
26 | 淮南万达、新城吾悦广场两个市级招商引资项目的外电建设 | 田家庵区政府 | 计划开工 | 万达：沿湖滨北侧新建同杆四回路架空线至淮舜中路，淮滨路南侧原有架空线同杆双回路改为同杆四回路至永安大道北路口。新城吾悦：主供电源为田南变电站，变电站至开闭所路径约1.4公里。 | 项目未批复 |  | 1000 | 0 | 0 | 已完成规划设计 | 开工建设，预计3月底前完工 | 1000 | 区财政 | 2018-01-01 | 2018-03-01
27 | 陆塘变电站项目建设 | 淮南供电公司 | 计划开工 | 为缓解用户供电安全性，缓解现有变电站供电压力，拟建设220千伏陆塘输变电及配套110千伏线路工程。 | 可研报告批复 | 电发展工作（2017）369号 | 13000 | 0 | 0 | 未开工 | 开工建设 | 6000 | 省供电公司 | 2018-08-01 | 2019年
28 | 上郑菜市场 | 四宜公司 | 计划开工 | 建设面积约10386.2平方米。 | 项目建议书批复 | 田发改2014第59号 | 2200 | 0 | 0 | 未开工 | 计划完成40% | 1000 | 区财政 | 2018-06-01 | 2019-12-31
29 | 上郑四宜城 | 四宜公司 | 计划开工 | 建设面积约217708.91平方米。 | 项目建议书批复 | 田发改2016第97号 | 70000 | 0 | 0 | 未开工 | 计划完成20% | 14000 | 区财政或发债 | 2018-10-01 | 2021-06-01
30 | 2018年棚户区（城中村）龙泉菜市场升级改造、环球港东地块、金世纪花园、黎明东村、青丰砖厂、泰森国际灯具城等6个项目征迁 | 项目所在街道、乡镇 | 计划开工 | 龙泉菜市场升级改造、环球港东地块、金世纪花园、黎明东村、青丰砖厂、泰森国际灯具城等6个项目国有土地上的征迁。 | 项目未批复 |  |  | 0 | 0 | 前期摸底调查已完成 | 争取完成6个项目征迁工作 | 34000 | 区财政、土储资金、农发行贷款 | 2018-01-01 | 2018-12-01
31 | 洞山中学扩建安置房采购 | 田区人民政府 | 计划开工 | 从淮南市远宏房地产开发有限公司处采购85套安置房。 | 项目未批复 |  |  | 0 | 0 | 无 | 采购完成 | 3927 | 区财政 | 2018年 | 2018年
32 | 武装部办公楼 | 田区人武部 | 计划开工 | 建设田家庵区人武部办公大楼。 | 项目未批复 |  |  | 0 | 0 | 无 | 争取项目开工 | 1500 | 区财政 | 2018年 | 2018年 | 2017年市委议军会会议纪要
前期工作项目：3个 | [6 empty] | 1750 | 0 | 0 |  |  | 0
33 | 道路及配套设施工程 | 淮南现代产业园区管委会 | 前期工作 | 为满足园区发展需要，计划建设8公里园区道路及配套设施。 | 项目未批复 |  |  | 0 | 0 | 暂无 | 完成前期手续，争取开工建设 | 0 | 区财政 | 2019-06-01 | 2019-12-01
34 | 安成经济开发区基础设施建设（道路及附属设施） | 安成经济开发区 | 前期工作 | 为完善园区路网，预计建设园区道路2公里。 | 项目未批复 |  |  | 0 | 0 | 暂无 | 预计前期工作完成 | 0 | 区财政 | 2019年 | 2020年 | 园区控规
35 | 滨湖大道 | 史院乡 | 前期工作 | 总投资1750万元，路基宽5.5米，路面宽4.5米，主路面为沥青路面。 | 项目建议书批复 | 田发改[2016]181号 | 1750 | 0 | 0 | 暂无 | 预计前期工作完成 | 0 | 区财政 | 2019年 | 2020年
（二）大通区：5个 | [6 empty] | 40436.8025 | 350 | 550 |  |  | 17886.8
续建项目:1个 | [6 empty] | 800 | 100 | 300 |  |  | 500
36 | 大通工业新区三期基础设施配套工程项目 | 大通区政府 | 续建 | 建设总长度为3.8414公里，包括道路绿化16315平方米，道路亮化及道路附属设施等。 | 项目建议书批复 | 大发改字〔2017〕40号 | 800 | 100 | 300 | 道路两侧清理 | 完工并通过竣工验收 | 500 | 区财政 | 2017-10-01 | 2018-09-01
新开工项目:4个 | [6 empty] | 39636.8025 | 250 | 250 |  |  | 17386.8
37 | 大通工业集聚区标准化厂房项目 | 大通区政府 | 新开工 | 占地59亩，总建筑面积60000㎡，均为多层标准化厂房。配套建设给排水、电气、道路、绿化、停车场等附属工程。 | 可研报告批复 | 大发改字〔2017〕72号 | 15000 | 0 | 0 | 地面清表工作完成 | 项目加快建设 | 6000 | 区财政 | 2018年5月 | 2020年5月
38 | 大通工业集聚区标准化厂房二期项目 | 大通区政府 | 新开工 | 占地约61亩，建设8万平方米标准化厂房及附属设施。 | 项目建议书批复 | 大发改字〔2017〕80号 | 12000 | 0 | 0 | 地面清表工作已完成 | 项目加快建设 | 6000 | 区财政 | 2018年9月 | 2020年9月
39 | 孔店乡道路畅通工程项目 | 孔店乡政府 | 新开工 | 河沿村孔王路拓宽改造工程、欢灯村村内道路建设工程、安塘村村内道路硬化工程、柿元村道路畅通工程和胡拐村村组道路建设工程。 | 项目建议书批复 | 大发改字〔2017〕165号 | 636.8025 | 250 | 250 | 完成项目招标设计 | 项目建成投入使用 | 386.8 | 区财政 | 2018年1月 | 2018-07-10 21:36
40 | 大通区农村生活污水治理项目 | 大通区住建委 | 新开工 | 建设地点位于大通区行政管辖范围，面积约306.13平方公里，其中重点为上窑镇、孔店乡、洛河镇和九龙岗镇等四个乡镇区域的行政管辖范围约288.3平方公里，建设内容为规划建设范围内的污水处理设施和管网。 | 项目建议书批复 | 大发改字〔2017〕148号 | 12000 | 0 | 0 | 项目建议书已经批复，正在做规划 | 项目开工建设 | 5000 | 区财政 | 2018年10月 | 2019-12-11 02:53
（三）潘集区：16个 | [6 empty] | 14731.46 | 0 | 3415 |  |  | 14731.46
续建项目:1个 | [6 empty] | 3439 | 0 | 2050 |  |  | 3439
41 | 淮南市第五人民医院门诊楼 | 市五院 |  | 建门诊楼9826平方米。 | 可研报告批复 | 淮发改社会[2017]20号 | 3439 | 0 | 2050 | 地基齐 | 主体完工 | 3439 | 中央资金、区财政配套 | 2017年11月 | 2018年12月
新开工项目:6个 | [6 empty] | 8670.06 | 0 | 1365 |  |  | 8670.06
42 | 云台山路 | 潘集区住建委 |  | 长515米，宽15米，混凝土路。 | 可研报告批复 | 潘发改〔2014〕119 | 415 | 0 | 415 | 完成招投标 | 建成 | 415 | 区财政 | 2017-11-01 | 2018-04-01
43 | 峨眉山路 | 潘集区住建委 |  | 长722米，宽30米，混凝土路。 | 可研报告批复 | 潘发改〔2014〕121 | 950 | 0 | 950 | 完成招投标 | 建成 | 950 | 区财政 | 2017-11-01 | 2018-04-01
44 | 黄河西路 | 潘集区住建委 |  | 长495米，宽32米。 | 可研报告批复 | 潘发改〔2017〕53 | 1423.31 | 0 | 0 | 完成招投标 | 建成 | 1423.31 | 争取上级 | 2017-11-01 | 2018-04-01
45 | 大别山南路 | 潘集区住建委 |  | 长约358米，宽24米。 | 可研报告批复 | 潘发改〔2017〕54 | 1177.75 | 0 | 0 | 完成招投标 | 建成 | 1177.75 | 争取上级 | 2017-11-01 | 2018-04-01
46 | 滨河大道 | 潘集区住建委 |  | 长999.167米，宽30米。 | 可研报告批复 | 潘发改〔2017〕40 | 2280.77 | 0 | 0 | 完成招投标 | 建成 | 2280.77 | 争取上级 | 2017-11-01 | 2018-04-01
47 | 珠江西路升级改造 | 潘集区住建委 |  | 长约5000米，宽40米。 | 可研报告批复 | 潘发改〔2017〕47 | 2423.23 | 0 | 0 | 完成招投标 | 建成 | 2423.23 | 争取上级 | 2017-11-01 | 2018-04-01
前期工作项目：9个 | [6 empty] | 2622.4 | 0 | 0 |  |  | 2622.4
48 | 海河路 | 潘集区住建委 |  | 长1100米，宽36米。 | 项目建议书批复 | 潘发改〔2017〕62 | 2622.4 |  |  | 开展前期工作 | 建成 | 2622.4 | 区财政 | 2018-03-01 | 2018-09-01
49 | 黄山路污水管网 | 潘集区住建委 |  | 主管网总长1800m,其中：DN800管道100m、DN600管道550m、DN500管道550m、DN400管道600m。 | 项目未批复 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 建成 |  | 区财政 | 2018-03-02 | 2018-09-02
50 | 九华山路污水管网 | 潘集区住建委 |  | 主管网总长3150m,其中：DN600管道1150m、DN500管道1500m、DN400管道500m。 | 项目未批复 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 建成 |  | 区财政 | 2018-03-03 | 2018-09-03
51 | 大别山路污水管网 | 潘集区住建委 |  | 主管网总长1150m,其中：DN500管道850m、DN400管道300m。 | 项目未批复 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 建成 |  | 区财政 | 2018-03-04 | 2018-09-04
52 | 长江西路污水管网 | 潘集区住建委 |  | 主管网DN500管道1000m。 | 项目未批复 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 建成 |  | 区财政 | 2018-03-05 | 2018-09-05
53 | 污水主管网改造 | 潘集区住建委 |  | DN1200管道1500m。 | 项目未批复 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 建成 |  | 区财政 | 2018-03-06 | 2018-09-06
54 | 天柱山南路升级改造 | 潘集区住建委 |  | 雨水管DN800管道1500m；污水管DN400管道700m。 | 项目未批复 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 建成 |  | 区财政 | 2018-03-07 | 2018-09-07
55 | 休闲广场 | 潘集区住建委 |  | 0.3万m2。 | 项目未批复 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 建成 |  | 区财政 | 2018-03-08 | 2018-09-08
56 | 袁庄城区绿化提升 | 潘集区住建委 |  | 绿化带补植、维护。 | 项目未批复 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 建成 |  | 区财政 | 2018-03-09 | 2018-09-09
（四）谢家集区：3个 | [6 empty] | 131746.75 | 0 | 0 |  |  | 23971
新开工项目:1个 | [6 empty] | 1000 | 0 | 0 |  |  | 400
57 | 李郢孜镇春申大道延伸工程 | 李郢孜镇人民政府 |  | 项目拟新修建春申路东至青桐大道主干道，该道路按照市政道路建设标准，修建双向8车道，全长3公里主干道。包括两侧2.5米人行道、绿化、亮化、下水附属项目工程。 | 项目未批复 |  | 1000 |  |  |  | 规划设计、开工建设 | 400 | 财政资金 | 2018年6月 | 2019年12月 | 2018年资金计划为暂定
前期工作项目：2个 | [6 empty] | 130746.75 | 0 | 0 |  |  | 23571
58 | 淮南高新区智造园区沿河路、孟岗路道路工程项目 | 安徽淮南高新技术产业开发区（淮南市山南新区）智造园区管理委员会 |  | 沿河路一期（东西部第二通道——卧园路）为城市Ⅱ级次干路，设计时速40km/h，路段长约680米，红线宽25米，沥青混凝土路面。孟岗路一期（东西部第二通道——合淮阜高速）为城市Ⅱ级主干路，设计时速50km/h，路段长约1400米，红线宽50米，沥青混凝土路面。 | 项目建议书批复 | 谢发改【2016】96号 | 11312.25 |  |  | 设计已完成 |  | 5656 | 区财政 | 2018年 | 2019年 | 2018年资金计划为暂定
59 | 谢家集区产城融合示范项目 | 安徽淮南高新技术产业开发区（淮南市山南新区）智造园区管理委员会 |  | 休闲活动中心总占地155100㎡。分为研发中心和梨园文化中心 ①研发中心占地62700㎡，其中科技孵化器用地52300㎡，防护绿地10400㎡。建筑面积为107470㎡。。 ②梨园文化活动中心总占地面积92400㎡。其中文化设施用地38600㎡，公园绿地53800㎡。建筑面积为31150㎡。 | 项目建议书批复 | 谢发改【2017】81号 | 119434.5 |  |  | 立项已完成，环评，能评等工作正在进行中 |  | 17915 | 区财政及社会资本 | 2018年 | 2021年 | 2018年资金计划为暂定
（五）八公山区：9个 | [6 empty] | 141136 | 32050 | 0 |  |  | 29047
续建项目:3个 | [6 empty] | 139089 | 32050 |  |  | 0 | 27000
60 | 淮南市八公山区豆腐文化产业园提升改造工程--标准化厂房 | 淮南市银丰建设投资有限责任公司 |  | 新建19栋标准化厂房,总建筑面积21.95万㎡,新建园区3条道路的路基工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、综合管线等。 | 初步设计批复 | 淮发改审批[2016]108号 | 38000 | 28000 |  | 目前，1#2#3#5#6#7#厂房已完基础施工，正在进行1#2#3#5#6#7#主体工程施工，4#8#厂房基础施工。 | 全面建成 | 10000 | 区财政、借贷、争取上级资金
61 | 丁山城市综合体 | 淮南市银丰建设投资有限责任公司 |  | 总建筑面积20万平方米,主要建设汉阙、汉文化一条街、公寓楼、养老地产、商务酒店、、美食城、写字楼、、4D影院、动漫体验馆、交通客运站及其他公用配套设施的城市综合体。 |  |  | 100000 | 3600 |  | 汉阙主体工程、外部装饰已完成，正亮化；丁山安置小区开工建设。 | 加快推进 | 16000 | 区财政、借贷、争取上级资金
62 | 淮南市八公山区医疗卫生服务中心 | 淮南市八公山区卫计委 |  | 总建筑面积3751平方米，其中新建5层医疗服务中心大楼面积3731平方米，门卫室20平方米，配套建设场地、绿化、电气、给排水、消防等基础设施。 | 初步设计批复 | 淮八发改审批 [2016]34号 | 1089 | 450 |  | 已完成立项、能评、环评、地质勘探、土地确权、施工图设计、项目选址建议书等前期手续。 | 加快推进 | 1000 | 中央资金 | 2017年12月 | 2018-12-01
新开工项目:2个 | [6 empty] | 2047 | 0 | 0 |  |  | 2047
63 | 八公山区毕家岗煤矿、沈李煤矿矿山地质环境治理工程项目 |  |  | 治理区面积31.34公顷，拟恢复林地23.13公顷、恢复水塘8.21公顷。工程主要包括石方开挖、清除危岩、清运垃圾、场地填方、场地平整、修建截水沟、边坡绿化、植被恢复、修整鱼塘等。 | 项目建议书批复 | 淮八发改审批 [2017]23号 | 887 | 0 |  | 已完成立项、能评、施工图设计等前期手续，正在进行标签审计。 | 全面建成 | 887 | 专项资金 | 2017-12-01 | 2018年12月
64 | 八公山区政务服务中心、区档案馆项目 |  |  | 项目占地面积1300㎡，新建业务用房2栋；合计建筑面积5414㎡，其中政务服务中心建筑面积2707㎡，区档案馆建筑面积2707㎡。 | 项目建议书批复 | 淮八发改审批 [2017]37号 | 1160 | 0 |  | 已完成立项、能评、初步设计等前期手续，正在完善开标前资料。 | 全面建成 | 1160 | 专项资金 | 2017-12-01 | 2018-10-01
前期工作项目：4个 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
65 | 淮南鸿烈文化产业园 | 淮南国弘城镇建设投资有限公司 |  | 总建筑面积38.3万平方米,建设文化街区、豆腐文化科技体验区、风情街、交流中心、自助旅游度假区、精品酒店、养老公寓等。
66 | 淮南市西部水运港口物流园 | 淮南市银丰建设投资有限责任公司 |  | 建设4个1000吨级散货泊位和3个1000吨级杂货泊位,占用岸线600米,年通过能力160万吨,配建锚地、堆场、仓库、物流集散中心。
67 | 八公山区银丰新型建材园 | 淮南市银丰建设投资有限责任公司 |  | 建设标准化厂房20万平方米,配套建设污水处理站及园区给排水、道路、绿化、照明、消防等基础设施。
68 | 八公山创业科技产业园 | 淮南市银丰建设投资有限责任公司 |  | 建设20万平方米标准化厂房、研发中心、办公楼等配套设施。
（六）毛集实验区：3个 | [6 empty] | 15400 | 1470 | 1470 |  |  | 7500
续建项目:1个 | [6 empty] | 13400 | 1470 | 1470 |  |  | 6000
69 | 毛集实验区人民医院住院大楼项目 | 毛集实验区人民医院 |  | 住院大楼及配套设施12600平方米。 | 项目建议书批复 | 毛发改[2016]45号 | 13400 | 1470 | 1470 |  | 完工 | 6000 | 区财政、自筹资金 | 2017年 | 2018年
新开工项目:1个 | [6 empty] | 2000 | 0 | 0 |  |  | 1500
70 | 毛集实验区便民服务中心和城市综合档案馆项目 | 淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会办公室 |  | 项目建设用地面积8.44亩，规划建筑面积约10000㎡左右。其中，地下建筑面积约1786㎡，地上建筑面积约8462 ㎡；一二层便民服务中心，面积约为3090㎡，具有便民、规范、廉洁、高效的服务宗旨。三四五六层为城市综合档案馆，面积约为5372㎡，其具有广泛的社会功能，因为它既属于城市综合体部分，又要为城市综合体在政治、经济、文化教育等各方面服务，发挥其社会功能。负一层为地下停车场、辅助设施用房和人防设施，面积约为1786㎡。 | 项目建议书批复 |  | 2000 |  |  | 开工 | 主体完工 | 1500 | 区财政 | 2017-12-01 | 2019-04-01
前期工作项目：1个 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
71 | 青少年宫 | 毛集实验区文广新体局 |  | 占地面积1500平方米建筑500平方米。 | 项目未批复 | [5 empty] | 项目报批 |  |  | 2019年 | 2022年
（七）经开区：5个 | [6 empty] | 67000 | 14500 | 14500 |  |  | 41000
续建项目:1个 | [6 empty] | 32000 | 4000 | 4000 |  |  | 6000
72 | 经济开发区标准化厂房项目9#-15# | 淮南市新城建设投资有限公司 | 续建 | 建筑总面积83935.26㎡，其中标准化厂房80221.26㎡，人防地下室3714㎡及室外道排等。 | 初步设计批复 | 发改投资[2012]410号 | 32000 | 4000 | 4000 | 完成9#、10#及14#厂房建设，室外工程；11#、12#、13#及14#厂房基础齐。 | 全部完成 | 6000 | 国开行贷款 | 2016年4月 | 2018年8月
新开工项目:2个 | [6 empty] | 15000 | 10000 | 10000 |  |  | 15000
73 | 淮南经济技术开发区消防站建设项目 | 淮南经济技术开发区实业发展总公司 |  | 建筑总面积为4366.65平方米，配套建设道路、绿化等工程。 | 初步设计批复 | 淮发改审批（2016）26号 |  |  |  |  | 竣工 |  | 财政资金 | 2017年11月 | 2018年8月
74 | 实验中学经开区分校 | 淮南市新城建设投资有限公司 |  | 2.5亿(含征迁)、占地74382平米。 | 初步设计批复 | 淮开管投[2017]15号 | 15000 | 10000 | 10000 |  | 竣工 | 15000 | 财政资金 | 2017年11月 | 2018年8月
前期工作项目：2个 | [6 empty] | 20000 | 500 | 500 |  |  | 20000
75 | 污水处理厂 | 淮南市新城建设投资有限公司 | 前期工作 |  | 项目建议书批复 |  | 20000 | 500 | 500 | 可研、设计中 | 竣工 | 20000 | 财政资金 | 2018年1月 | 2018年12月
76 | 标准化厂房三期 |  | 前期工作 | 83亩。 | 项目未批复 | [7 empty] | 财政资金 | 2018年8月 | 2019年6月
（八）高新区：37个 | [6 empty] | 852247 | 76500 | 76500 |  |  | 243800
续建项目:14个 | [6 empty] | 261300 | 76500 | 76500 |  |  | 122100
77 | 淮南高新技术产业开发区安置小区（玫瑰苑）一期 | 高新投资集团公司 |  | 总建筑面积约143000平方，住宅楼、文化活动中心、幼儿园及地库一。 | 项目建议书 | 发改投资（2013）48号文 | 28000 | 15900 | 15900 | 主体工程施工中 | 完工 | 12100 | 区财政 | 2016-08-01 | 2018-09-01
78 | 山南新区安置点四（玉兰苑）二期 | 高新投资集团公司 |  | 总建筑面积120838平方米，19栋住宅、4栋商业及1栋商办楼。 | 可研 | 发改审批（2014）337号文 | 27200 | 15600 | 15600 | 主体结构封顶，正在安装及装饰工程施工 | 完工 | 11600 | 区财政 | 2016-04-01 | 2018-09-01
79 | 淮南市高新区（山南新区）标准化厂房工程项目 | 高新投资集团公司 |  | 拟规划总建筑面积176261平方米，共12栋单体，包括1栋厂房及1栋综合楼。主要内容包括标准化厂房、厂区道路、厂区配套设施用房等。 | 可研 | 淮发改审批（2016）678号文 | 45600 | 23700 | 23700 | 主体工程施工中 | 完工 | 21900 | 区财政 | 2017年3月 | 2018年5月
80 | 山南公安分局业务技术用房及战训基地 | 高新投资集团公司 |  | 地下室建筑面积1880平方米，其中人防地下室部分建筑不小于1250平方米。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕112号 | 4500 | 1300 | 1300 | 基础施工中 | 完工 | 3200 | 区财政 | 2017-09-01 | 2018-12-01
81 | 山南新区自来水厂 | 高新投资集团公司/淮南首创水务公司 |  | 10万吨/天，包括：净水厂、输水管线、取水头部及取水泵房。 | 项目建议书 | 发改投资（2016）454号 | 20300 | 15000 | 15000 | 厂区土建基本结束，取水头部和输水管网未开工 | 完工 | 5300 | 项目贷款 | 2015-06-01 | 2018-12-01
82 | 山南十四小学 | 高新投资集团公司 |  | 占地255亩，拟在民祥街以南，杜鹃路以西，淮师附小山南校区以北，用地面积约53.5亩拟建地上总建筑面积30000平方米，共计36个教学班的完全小学。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕181号 | 14000 | 600 | 600 | 结构出地面 | 完工 | 13400 | EPC | 2017-10-01 | 2018-08-01
83 | 山南十五小学 | 高新投资集团公司 |  | 拟建地上总建筑面积35000平方米，共计42个教学班的完全小学。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕164号 | 16000 | 2000 | 2000 | 结构出地面 | 完工 | 14000 | EPC | 2017-10-01 | 2018-08-01
84 | 山南十六小学 | 高新投资集团公司 |  | 拟建地上总建筑面积35000平方米，共计42个教学班的完全小学。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕165号 | 16000 | 1300 | 1300 | 结构出地面 | 完工 | 14700 | EPC | 2017-10-01 | 2018-08-01
85 | 山南新区南纬九路（南经九路至南经十九路）段10KV电力排管工程 | 高新投资集团公司 |  | 道路总长6110m，主排管采用4×6孔。 |  |  | 2200 | 1100 | 1100 | 南经九路至南经十五路段已完工，目前处于停工状态。 | 完工 | 1100 | 区财政 | 2016-04-01 | 2018年
86 | 东南四路道排工程 | 高新投资集团公司 |  | 道路北起南纬五路，向南相交和畅街，至南南纬六路为终点，道路全长758米，道路红线宽度20米。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕64号 | 2900 |  |  | 开工 | 完工 | 2900 | 区财政 | 2017年12月 | 2018-12-01
87 | 和畅街道排工程 | 高新投资集团公司 |  | 道路起自南经十四路，自西向东终于南经十五路，至南纬六路为终点，道路全长660米，道路红线宽度24米。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕65号 | 2900 |  |  | 开工 | 完工 | 2900 | 区财政 | 2017年12月 | 2018-12-01
88 | 支四路（南纬一路～支五路） | 高新投资集团公司 |  | 长2000米,宽24米。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕188号 | 4000 |  |  | 开工 | 完工 | 4000 | 区财政 | 2017年12月 | 2018-12-01
89 | 1#污水泵站及压力管道，南纬五路（支四路-经五路）、南纬七路(经四-经五路)污水管道、南纬九路（南经二路～南经三路） | 高新投资集团公司 |  | 设计规模6.4万吨/天，占地400平方米，位于南纬九路与规划支路交叉口。 |  |  | 5000 |  |  | 开工 | 完工 | 5000 | 区财政 | 2017年12月 | 2018年12月
90 | PPP项目南经十六路（南纬六路-南纬十一路）南纬十三路 | 高新投资集团公司 |  | 长2800米，宽80米。 |  |  | 72700 |  |  | 开工 |  | 10000 | PPP | 2017-11-01
新开工项目:18个 | [6 empty] | 571847 | 0 | 0 |  |  | 118900
91 | 山南五小 | 高新投资集团公司 |  | 拟选址东到支经二路，西到迎客松路，南到和悦街，北到支纬五路，占地约66亩，小学42个班。 |  |  | 11400 |  |  | 谋划阶段。 |  |  | 区财政
92 | 山南八小 | 高新投资集团公司 |  | 拟选址东到高塘湖路，西到规划二十路，南到春晓街，北到春华街，占地约56亩，小学42个班。 |  |  | 10000 |  |  | 前期阶段。 |  |  | 区财政
93 | 山南二中 | 高新投资集团公司 |  | 山南五小北侧，设计办学规模39班，占地约48亩。 |  |  | 7200 |  |  | 项目前期阶段。 |  |  | 区财政 | 2018年
94 | 山南四中 | 高新投资集团公司 |  | 高新区公租房西侧，设计办学规模初中39班，占地约68亩。 |  |  | 10600 |  |  | 项目前期阶段。 |  |  | 区财政 | 2018年
95 | 山南十一中 | 高新投资集团公司 |  | 百合路西侧，和风大街南侧和畅街北侧，设计办学规模初中39班，占地约93.6亩。 |  |  | 12700 |  |  | 项目前期阶段。 |  |  | 区财政 | 2018年
96 | 山南十二中 | 高新投资集团公司 |  | 山南八小东侧，设计办学规模30班，占地约57亩。 |  |  | 8900 |  |  | 项目前期阶段。 |  |  | 区财政 | 2018年
97 | 三和中学 | 高新投资集团公司 |  | 项目规划总用地约50亩，总建筑面积15000m2，初中30个班，高中18个班。新建教学楼、办公楼/教研楼、实验楼/第二课堂、图书馆、风雨操场、室外运动场地（跑道、足球、羽毛球、篮球、兵乓球、排球）及门卫等辅助用房。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕130号 | 9347 |  |  | 正在规划方案及施工图设计中。 | 开工 | 9300 | 区财政 | 2018-06-01 | 2019-08-01
98 | 惠民新村 | 高新投资集团公司 |  | 项目总投资10亿元。其中：建安工程费71586.76万元，其它基本建设费2799.97万元，设备购置费120万元，征地费17500万元，预备费7360.54万元。 | 项目建议书 | 淮高（山）经（2017）30号文 | 100000 |  |  | 项目前期阶段。 | 开工 | 30000 | 区财政 | 2018-06-01 | 2020-06-01
99 | 三和镇中心卫生院 | 高新投资集团公司 |  | 项目总占地35亩，总建筑面积18000m2（不含地下建筑面积），按住院床位200床的规模建设，建设内容包括：门诊、急诊、医技综合楼8100m2，住院楼7020m2，行政办公楼720m2，后勤服务用房700m2，保障性用房1440m2，门卫20m2以及道路、景观绿化、广场、停车场、室外水电、污水处理设施等配套设施。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕129号 | 9000 |  |  | 正在规划方案及施工图设计中。 | 开工 | 9000 | 区财政 | 2018-10-01 | 2019-06-01
100 | 淮南高新区“双创”综合服务中心项目 | 高新投资集团公司 |  | 项目拟建总建筑面积17万平方米，计划分三期建设：一期建设双创大厦，占地2约25亩，总建筑面积602580.5平方米，二期建设高新产业园区工作生活人群的生活配套设施，占地约45亩，总建筑面积50648平方米，三期主要建设一些微小型标准化厂房和实验研发培训中心，占地约55亩，总建筑60500平方米。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕17号 | 65100 |  |  | 施工、监理正在招标。 | 开工 | 30000 | 区财政 | 2017-11-01 | 2019-06-01
101 | 淮河路派出所 | 高新投资集团公司 |  | 总建筑面积2953平方米，主要建设内容：窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房及相关室外配套用房。 |  |  | 1100 |  |  | 规划设计阶段 | 开工 | 1100 | 区财政 | 2018-06-01 | 2019-06-01
102 | 标准化厂房二期 | 高新投资集团公司 |  | 标准化厂房二期项目选址北临城市主干道春申大街、西临青桐大道，南临城市次干道春华街，东临城市次干道迎客松路。项目总投资4.5亿元，占地200亩，总建筑面积183404.34m2,其中地上建筑面积180338.55m2,包括厂房建筑面积155918.08m2,综合楼建筑面积27486.26m2，开闭所、公厕、门卫等配套建筑面积541m2；地下建筑面积3065.79m2。 | 项目建议书 | 淮高（山）经（2017）32号文 | 45000 |  |  | 项目前期阶段。 | 开工 | 25000 | 区财政 | 2018-06-01 | 2019-12-01
103 | 三和特色小镇 | 高新投资集团公司 |  | 项目主要通过对淮南的历史挖掘和淮南特色小吃的包装，建设集特色餐饮、休闲娱乐、文化健身等特点为一体的特色小镇。用地面积约960亩，地上建筑面积约60万平方米。 |  |  | 260000 |  |  | 项目前期阶段。 |  |  | 区财政
104 | 支经一路（农民新村路—春申大街）道排工程 | 高新投资集团公司 |  | 本次道路全长1054m，道路红线宽24m，设计时速30Km/h，沥青混凝土路面。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕186号 | 2700 |  |  | 已立项，正在进行设计招标。 | 完工 | 2700 | 区财政 | 2018-06-01 | 2018-12-01
105 | 支经四路（农民新村路-春申大街）道排工程 | 高新投资集团公司 |  | 本次支经四路（农民新村路-春申大街）为城市支路，道路全长1052m，道路红线宽20m，设计时速30Km/h，沥青混凝土路面。 | 项目建议书 | 淮发改审批〔2017〕187号 | 3800 |  |  | 已立项，正在进行设计招标。 | 完工 | 3800 | 区财政 | 2018-01-01 | 2018-12-01
106 | 南纬八路 | 高新投资集团公司 |  | 南纬八路（春华街）西起南经七路，东至南经九路；道路全长1142.5米。城市次干路，道路红线宽36米，双向四车道，设计时速为50km/h；路面结构为沥青混凝土路面。 | 项目建议书 | 发改投资（2007）21号文 | 5000 |  |  | 设计已完成，正在施工招标中。 | 完工 | 5000 | 区财政 | 2018-06-01 | 2018-12-01
107 | 南经七路(南纬八路-南纬九路） | 高新投资集团公司 |  | 南纬八路-南纬九路段。 |  |  | 3000 |  |  | 正在进行设计招标工作。 | 完工 | 3000 | 区财政 | 2018-06-01 | 2018-12-01
108 | 南纬六路（南经十路-南经十六路） | 高新投资集团公司 |  | 3.23公里，道路红线46米 | 项目建议书 | 发改投资（2010）31号 | 7000 |  |  | 施工图完成。 | 开工 |  | 区财政
前期工作项目：5个 | [6 empty] | 19100 | 0 | 0 |  |  | 2800
109 | 山南七小 | 高新投资集团公司 |  | 香樟苑五期南侧，设计办学规模小学30个班，占地约47亩。 |  |  | 8100 |  |  | 谋划阶段。 |  |  | 区财政
110 | 山南十中 | 高新投资集团公司 |  | 学校，具有一定办学规模。 | [5 empty] | 谋划阶段。 |  |  | 区财政
111 | 南经十五路（南纬七路-南纬九路） | 高新投资集团公司 |  | 位于山南新区，北起南纬七路（春申大街），南至南纬九路（泰宁大街），道路全长1266米。 | 项目建议书 | 淮高（山）经（2017）31号文 | 6300 |  |  | 正在进行前期手续。 | 开工 |  | 区财政 | 2018-06-01 | 2019-06-01
112 | 亚行水系项目（J、K水系） | 高新投资集团公司 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | 区财政
113 | 淮南高新区邻里中心 | 高新投资集团公司 |  | 社区邻里中心用房用地面积40亩，总建筑面积15000平方米，总投资3900万元。四至范围：东到润水路、西到规划六路、南到规划十三路、北到规划三路。 |  |  | 3900 |  |  | 项目前期阶段。 | 开工 | 2000 | 区财政 | 2018-10-01 | 2019-12-01
（九）煤化工园区：11个 | [6 empty] | 37914.72 | 15644.84 | 13544.84 |  |  | 24369.88
续建项目:4个 | [6 empty] | 17726.52 | 15644.84 | 13544.84 |  |  | 4181.68
114 | 科技孵化器（一期） | 淮南市现代煤化工产业发展有限公司 |  | 本项目布置两栋建筑孵化楼A、1#中试中心，总建筑面积8627平方米。其中，建筑面积5242平方米，建筑面积3350平方米，门卫建筑面积35平方米。 | 初设批复 | 淮发改审批〔2017〕84号 | 3081.68 | 1000 | 1000 | 完成场地平整 | 完成中试中心厂房建设及孵化楼基础建设。 | 2081.68 | 借贷 | 2017年8月 | 2018年5月
115 | 祁集干渠迁建 |  |  | 干渠0+000~0+870段加陪、衬砌；0+870~铁路干渠改建、东二支渠改建。 | 初设批复 | 发改投资〔2011〕576号 | 6600.84 | 6600.84 | 6000.84 | 完工 | 完工 | 600 | 产发集团 融资 | 完工 | 完工
116 | 高皇路南段道排工程 |  |  | 长度1.26km,宽度40m,含绿化、照明设施等。 | 初设批复 | 发改投资〔2013〕417号 | 8044 | 8044 | 6544 |  |  | 1500 | 产发集团 融资
117 | 高皇路南段亮化工程
新开工项目:4个 | [6 empty] | 9188.2 | 0 | 0 |  |  | 9188.2
118 | 经二路 | 淮南市现代煤化工产业发展有限公司 |  | 长度0.85km，红线宽20m,含绿化、照明设施等。 | 初设批复 | 淮发改审批〔2017〕34号 | 3042.65 | 0 | 0 |  | 建成 | 3042.65 | 产发集团 融资 | 2018-03-01 | 2018-07-01
119 | 水系工程（二期） |  |  | 长1.3km，红线宽8-10米。 | 初设批复 | 淮发改审批〔2017〕51号 | 1003.65 | 0 | 0 |  | 建成 | 1003.65 | 产发集团 融资 | 2018-03-01 | 2018-07-01
120 | 规划一路 |  |  | 长度0.62km，红线宽20m,含绿化、照明设施等。 | 立项批复 | 淮发改审批〔2016〕654号 | 2465 | 0 | 0 |  | 建成 | 2465 | 产发集团 融资 | 2018-06-01 | 2018-01-01
121 | 工业给水工程 |  |  | Φ1200管道建设5km、Φ1000管道建设1.5km、Φ800管道建设2.5km。 | 立项批复 | 淮发改审批〔2017〕227号 | 2676.9 | 0 | 0 | 完成施工图设计 | 建成 | 2676.9 | 产发集团 融资 | 2018-05-01 | 2018-09-01
前期工作项目：3个 | [6 empty] | 11000 | 0 | 0 |  |  | 11000
122 | 经三路 | 淮南市现代煤化工产业发展有限公司 |  | 长度1.025km，红线宽20m。 |  |  | 3000 | 0 | 0 |  | 开工建设 | 3000 | 产发集团 融资
123 | 经五路 |  |  | 长度1.54km，红线宽20m。 |  |  | 5000 | 0 | 0 |  | 开工建设 | 5000 | 产发集团 融资
124 | 经十一路水系 |  |  | 长1.8km，红线宽20米。 |  |  | 3000 | 0 | 0 |  | 开工建设 | 3000 | 产发集团 融资