寿农组办〔2021〕27号

关于印发《寿县2021－2022年度专用小麦

订单生产项目实施方案》的通知

各乡镇人民政府，县直有关单位，寿西湖农场公司、正阳关农场公司：

现将《寿县2021－2022年度专用小麦订单生产项目实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

中共寿县县委农村工作领导小组办公室

2021年10月19日

寿县2021－2022年度专用小麦订单生产项目实 施 方 案

根据《淮南市农业农村局关于印发淮南市2021年秋种工作意见的通知》（淮农〔2021〕139号）等文件和全县秋种暨农业生产大托管会议精神，制定本方案。

一、总体思路

按照“龙头企业+行政村（合作社、农场）+农户”运行模式，以市场化运作为手段，打造专用小麦订单生产基地，实现小麦规模化、标准化、集约化种植、加工和销售，全面实施粮食品牌化战略。

二、目标任务

发展强筋小麦、弱筋小麦、中筋专用小麦订单生产基地70万亩。丰庄镇、茶庵镇、三觉镇、炎刘镇、陶店乡等5乡镇为整建制推进乡镇。小麦主产区双桥镇、涧沟镇、正阳关镇、安丰塘镇、板桥镇、迎河镇、堰口镇、窑口镇、寿春镇、安丰镇等10个镇，每镇至少打造1个万亩以上基地。

三、生产布局

**（一）中强筋专用小麦订单生产基地**

我县沿淮地区寿西湖农场、正阳关农场、孟家湖林场、八公山乡、寿春镇、双桥镇、涧沟镇、丰庄镇等8个乡镇（生产单位），建议安排硬质小麦生产；中部地区窑口镇、堰口镇、陶店乡、保义镇、保义农场、安丰塘镇、板桥镇、迎河镇、正阳关镇等9个乡镇（生产单位），建议安排中筋小麦生产。

**（二）弱筋专用小麦订单生产基地**

我县东南部地区大顺镇、瓦埠镇、小甸镇、双庙集镇、刘岗镇、炎刘镇、三觉镇、茶庵镇、安丰镇、众兴镇、隐贤镇、张李乡等12个乡镇，建议安排弱筋小麦生产。

四、补助标准

按照省、市财政下达的支持小麦订单生产资金总额和实施面积测算，补贴专用小麦订单生产实际完成面积。

五、实施要求

**（一）品种规模确定。**由实施主体自主选择优质专用小麦品种（经过审定的合法品种），并报县农业农村局认定备案。实施主体合同种植规模不得低于0.3万亩。

**（二）基地选择。**由实施主体与乡镇、村、场对接建立合作关系。原则上，每个乡镇、场订单种植1-2个品种，每个种植主体种植1个品种，推行一村一品、一场一品。

**（三）签订供种、种植、收购合同。**由乡镇组织实施主体与行政村或规模种植主体签订供种、种植、收购合作合同，并作为第三方（见证方）签字盖章。合作合同主要内容包括供种品种、供种数量、种植面积、收购意向性价格。乡镇政府在实施过程中要跟踪做好协调服务工作。

**（四）小麦收购量测算。**午收之前，由县农业技术推广中心分区域对小麦进行测产，在测产基础上，综合考虑相关因素，确定单位面积收购量基数，以此测算订单收购最低总量。

**（五）项目申报。**由项目实施主体填报《寿县2021年专用小麦订单生产项目申报表》（同时报纸质和电子版材料）,申报表于2021年12月15日前报县农业技术推广中心，联系人，张贤菊；电话：0554-3122238；电子邮箱：386385128[@qq.com](mailto:821005060@qq.com)。逾期不再受理。

**（六）项目验收。**由县农业农村局委托第三方对项目实施主体进行验收。项目实施主体提供以下验收资料：1、营业执照和开户许可证复印件（加盖企业公章）；2、供种、种植、收购合同及品种审定（引种）公告；3、供种清册、供种发票、购种付款银行对账单；4、收购量及资金发放清册、收购票据；5、小麦收购付款银行对账单。对提供资料不全、提供虚假资料的不予验收。

**（七）补贴资金兑付。**县农业农村局依据第三方出具的验收报告，通过审核确定专用小麦订单生产补贴资金兑付额，在政府网站上公示5个工作日，公示无异议后，县农业农村局向县政府申请专项资金，由县财政局将补贴资金拨付到乡镇，乡镇政府负责兑付到种植户。

六、保障措施

**（一）强化组织领导。**县成立专用订单生产领导小组，加强对项目建设工作的监督管理。组长：朱善敏；副组长：洪祖正、戚士章、戚士胜；成员：李金宝、李宏松、张贤菊；领导小组下设办公室，戚士胜同志兼任办公室主任。

**（二）脱贫村优先建设。**以脱贫村发展专用品牌粮食为重点，科学确立发展种植产业，形成“一村一品”，建立高标准专用品牌粮食专业村和万亩以上单一品种种植示范区。

**（三）做好项目建设的指导、检查、验收工作。**在项目实施过程中，定期对项目建设的进度和质量进行检查，发现问题及时解决。竣工后及时组织人员进行验收，认真核查建设内容和完成的实际数量。对弄虚作假骗取补贴资金的，追邀补贴资金并依法追究相关人员责任。

附件：2021年专用小麦订单生产项目申报表

附件

寿县2021年专用小麦订单生产项目申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体名称  （盖章） |  | 负责人及联系方式 |  |
| 种植地点、  规模及模式 | 种植地点（乡镇、村组）：  种植品种：  品种类型（强中弱筋）：  订单面积（亩）： | | |
| 开户行及账号 | 开户行：  账号： | | |
| 乡镇政府初核  意见（盖章） | 审核组人员（签字）：  2021年 月 日 | | |

中共寿县县委农村工作领导小组办公室 2021年10月19日印发