## 附表1
淮南市水利发展“十四五”规划谋划项目汇总表
序号 | 项目名称 | 所在县区 | 建设 性质 | 流域 | 涉及市 | 涉及县区 | 建设任务及内容 | 建设起止 年限 | 项目总投资 （亿元） | 预计十三五末累计下达投资（亿元） | 其中（中央，省级，都是暂时估计争取的）： |  |  |  |  | 项目规模和效益 | [9 empty] | 项目位置坐标（度分秒） |  | 资金筹措方式 | 项目进展 情况 | 在未争取到国家、省级资金的情况下，地方能自筹资金实施的填“是” | 备注
[11 empty] | 中央 财政 | 省级 财政 | 市县 财政 | 银行 贷款 | 社会 资本 | 调水规模 （m3/s） | 总库容 （亿m3） | 防洪库容 （亿m3） | 装机容量（万kW） | 供水能力 （亿m3） | 新增灌溉面积 （万亩） | 改善灌溉面积 （万亩） | 治理河长 （km） | 新建堤防 （km） | 加固堤防 （km） | 水库、控制性枢纽项目
| 投资总计 | [7 empty] | 614.838 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ⅰ | 防洪提升工程 | [7 empty] | 320.68 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
一 | 大江大河防洪治理 | [7 empty] | 245.11 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [12 empty] | 0
（一） | 进一步治淮 | [7 empty] | 245.11 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1 | 淮河干流峡山口～涡河口段行洪区调整和建设工程 | 凤台县、潘集区、八公山区、谢家集区、田家庵区、大通区 | 拟建 | 淮河 | 淮南市 蚌埠市 | 凤台县、八公山区、潘集区、谢家集区、大通区 | 对上六坊堤、下六坊堤、汤渔湖行洪区进行调整改造。主要建设内容：上、下六坊堤行洪堤加固，上下口门新建裹头；汤渔湖行洪区改为防洪一般保护区，疏浚汤渔湖进口至荆山湖进洪闸段河道；废弃灯草窝圩、程小湾生产圩等。 | 2021-2025 | 99 |  | 30 | [16 empty] | 政府性投资 | 可研已通过水利部审查
2 | 淮河干流正阳关～峡山口段行洪区调整和建设工程 | 寿县、 毛集实验区 | 续建 | 淮河 | 淮南市 | 寿县、毛集实验区、凤台县 | 对寿西湖、董峰湖行洪区进行调整改造，新建进、退洪闸各2座；加固堤防7.415km，新筑堤防37.384 km，铲除堤防11.216 km，新建堤顶道路67.203 km；护坡89.448 km；疏浚河道24.843公里；新建或改建泵站6座、穿堤涵闸15座等。 | 2019-2022 | 60.61 | 6 | 25.627 | 11.2197 | 19.2519 | [9 empty] | 24.84 | 37.384 | 7.4 |  |  | 政府性投资 | 已开工建设
3 | 寿县九里保庄圩工程 | 寿县 | 新建 | 淮河 | 淮南市 | 寿县 | 加固堤防19.57km，新建排涝泵站2座及配套桥涵等，保护面积49.7km2，就地保护不安全人口3.52万人，迁入圩内安置0.21万人。 | 2020-2023 | 5.5 |  | 3.036 | 1.012 | 1.012 | [11 empty] | 19.57 |  |  | 政府性投资 | 已开工建设
4 | 安徽省淮河中游综合治理工程 |  | 拟建 | 淮河 | 阜阳市 六安市 淮南市 蚌埠市 滁州市 | 田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区、寿县、凤台县、毛集实验区、潘集区 | 淮河干流淮南段河道综合整治,姚家湖排涝站及魏郢子圩、姚家湖圩等生产圩治理。 | 2021-2025 | 80 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 可研在编
二 | 行蓄洪区建设与调整 | [7 empty] | 16.79
1 | 安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程 | 寿县、潘集区 | 拟建 | 淮河 | 阜阳市 六安市 蚌埠市 滁州市 淮南市 | 寿县、潘集区 | 寿西湖、汤渔湖行洪区通讯预警设施建设 | 2021-2023 | 0.5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 可研已通过水利部审查
2 | 安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程 | 寿县、毛集实验区、田家庵区、谢家集区 | 拟建 | 淮河 | 阜阳市 淮南市 合肥市 宿州市 | 田家庵区、谢家集区、大通区、寿县、凤台县、毛集实验区 | 瓦埠湖蓄洪区城南、窑口、陶店、袁湖、孙庙、史院以及董峰湖行洪区董岗等7座保庄圩堤防达标建设；瓦埠湖蓄洪区新建撤退道路5.04km，配套桥涵9座等。 | 2021-2023 | 8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 可研已通过省水利厅审查
3 | 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程 |  | 拟建 | 淮河 | 六安市 宿州市 阜阳市 淮南市 蚌埠市 滁州市 | 凤台县、谢家集区、大通区 | 建设凤台大山排涝站、洛河排涝站，疏浚淮西湖排涝沟；淠河洼地新建隐贤排涝站，疏浚时淠排涝沟，加固或拆除重建穿堤建筑物等。 | 2021-2023 | 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 可研正在修订
4 | 淮河行蓄洪区及淮干滩区居民迁建工程 | 寿县 | 续建 |  | #VALUE! | 按年度批复 | 寿西湖、瓦埠湖迁入新建保庄圩安置3533户11231万人。 | 2021-2022 | 6.29 | 寿西湖、瓦埠湖迁入新建保庄圩安置3533户11231万人。 | 6.29 |  | 6.29 | 按年度批复 | 省级十四五 | 2 | 淮河行蓄洪区及淮干滩区居民迁建工程 | 寿西湖、瓦埠湖迁入新建保庄圩安置3533户11231万人。 | 6.29 |  | 6.29 | 按年度批复 | 省级十四五 | 2 | 淮河行蓄洪区及淮干滩区居民迁建工程 | 寿西湖、瓦埠湖迁入新建保庄圩安置3533户11231万人。 | 6.29 | 政府性投资 | 计划已下达
三 | 主要支流治理 | [7 empty] | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1 | 淠河防洪治理工程 | 寿县 | 新建 | 淮河 | 淮南市 | 凤台县、毛集实验区 | 对淠河寿县进行治理，主要任务包括：堤防达标提升建设、淠河河道疏浚、穿堤建筑物安全隐患处理、险工隐患段加固处理、完善防汛道路。 | 2023-2025 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 256 |  | 112.7 |  |  | 争取上级资金 | 规划在编
四 | 中小河流治理 | [7 empty] | 2.4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1 | 寿县陡涧河中心沟治理工程 | 寿县 | 新建 | 淮河 | 淮南市 | 寿县 | 河道疏浚19公里、护坡2200米、新建节制闸2座、桥梁拆除12座重建10座、重建燕舞渡槽1座、局部边坡整治、河道两岸侧向放水涵拆除恢复工程等。 | 2021-2023 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 36 |  |  |  |  | 政府性投资 | 已开工建设
2 | 凤台县永幸河上、下段治理工程 | 凤台县 | 新建 | 淮河 | 淮南市 | 凤台县 | 凤台县永幸河河道清淤疏浚45.3km，堤防及护岸加固4.2km，配套建筑物11座。 | 2021-2023 | 1.4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | 45.3 |  | 4.2 |  |  | 政府性投资 | 已列入防汛抗旱提升工程
五 | 山洪灾害防治 | [7 empty] | 3.52 |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 大山撇洪沟治理 | 凤台县 | 新建 |  |  |  | 撇洪沟疏浚3.8km，新建穿凤淮路箱涵1座，新建凤淮路至城防堤段箱涵。 | 2024-2025 | 0.2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
2 | 孔李截洪沟治理 | 八公山区 | 新建 |  |  |  | 孔李截洪沟清淤疏浚6km | 2024-2025 | 0.1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
3 | 马厂泄洪沟治理 | 大通区 | 新建 |  |  |  | 泄洪大沟护砌长度13.6km，配套桥涵闸建设。 | 2024-2025 | 0.36 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
4 | 寿西截涝渠治理工程 | 寿县 | 新建 |  |  |  | 加固堤防及河道清淤15km，新建护岸6km，重建配套建筑物等。 | 2024-2025 | 0.86 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
5 | 毛集实验区排涝大沟治理工程 | 毛集实验区 | 新建 |  |  |  | 整治疏浚排涝大沟10条，长度50.35km；新建、重建涵闸9座；泵站技改1座；新建桥梁1座；整治塘坝17口；加固堤防4.2km，退建堤防2处7.2km。 | 2024-2025 | 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
六 | 重点涝区排涝能力建设 | [7 empty] | 16.16 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1 | 瓦埠湖排涝站工程 | 寿县 | 新建 |  |  |  | 新建瓦埠湖排涝站，规划装机27000kW，设计流量300m³/s，彻底解决瓦埠湖关门淹问题。 | 2022-2025 | 7 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 | 谋划阶段
2 | 肖严湖（正阳）排灌站工程 | 寿县 | 新建 |  |  |  | 建设肖严湖排灌站，自排标准5年一遇，抽排标准10年一遇，规划装机4000kw，自排流量208m³/s，抽排流量35m³/s，灌溉提水5m³/s。疏浚淮河滩地引水通道2.5km。 | 2021-2024 | 1.9 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金/自筹 | 初步待批
3 | 梁家湖排灌站新建工程 | 寿县 | 新建 |  |  |  | 新建梁家湖排灌站，规划装机4000kw，灌溉流量10 m3/s，排涝流量40m³/s。 | 2022-2025 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 | 谋划阶段
4 | 姚家湖排涝站拆除重建工程 | 凤台县 | 重建 |  |  |  | 拆除重建姚家湖排涝站，设计流量28.5m³/s。 | 2024-2025 | 0.8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府投资/争取上级资金 | 可研报告已编制完成
5 | 幸福排涝站拆除重建工程 | 大通区 | 重建 |  |  |  | 新建泵站站房，进出水闸，泵站进水渠22km渠道混凝土护坡。规划装机2560kW，设计流量21.6m³/s。 | 2023-2025 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
6 | 屯头电力排涝站拆除重建工程 | 大通区 | 重建 |  |  |  | 拆除重建屯头站，规划装机550kW；更新改造大涧沟站3台套机组（单机功率220kW）；配套设施建设。 | 2024-2025 | 0.5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
7 | 西四排涝站改造工程 | 八公山区 | 重建 |  |  |  | 排涝流量12m³/s，装机1200KW，对泵站引水沟进行清淤整治。 | 2024-2025 | 0.23 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
8 | 凤台县采煤沉陷区排涝泵站工程 | 凤台县 | 新建 |  |  |  | 规划建设沉陷区连通控制涵闸5座，灌溉排涝枢纽泵站4座。 | 2023-2025 | 2.2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
9 | 史院乡保庄圩排涝泵站改造项目 | 田家庵区 | 重建 |  |  |  | 机房拆除重建，架设供电线路，更换机房设备及供电变压器。 | 2022-2023 | 0.1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 谋划阶段
10 | 谢家集区瓦埠湖沿岸排涝泵站拆除重建工程 | 谢家集区 | 重建 |  |  |  | 拆除重建施家湖排灌站，规划装机1000kw，设计提水流量6m³/s，设计排涝流量24m³/s；更新改造沿湖新河一级站、黄老圩电灌站、杨镇电灌站、孙老郢电灌站。 | 2022-2023 | 0.35 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 谋划阶段
11 | 凤台县邵沟站工程 | 凤台县 | 扩建 | 淮河 | 淮南市 | 凤台县 | 扩建灌溉泵站一座，设计流量10m3/s。 | 2024-2025 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | [14 empty] | 争取上级资金 |  | 是 | 储备项目
12 | 凤台县港沟站工程 | 凤台县 | 扩建 | 淮河 | 淮南市 | 凤台县 | 扩建灌溉泵站一座，设计流量10m3/s。 | 2024-2025 | 0.48 |  |  |  | 0.48 | [14 empty] | 争取上级资金 |  | 是 | 储备项目
七 | 水库（水闸）除险加固工程 | [7 empty] | 4.35 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1 | 病险水闸除险加固 | [7 empty] | 1.79
（1） | 寿县正阳涵拆除重建工程 | 寿县 | 重建 | 淮河 | 淮南市 | 寿县 | 对正阳涵进行原址拆除重建，设计排涝流量208m3/s | 2022-2023 | 0.5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 初设已批复
（2） | 寿县幸福涵拆除重建工程 | 寿县 | 重建 | 淮河 | 淮南市 | 寿县 | 对幸福涵进行原址拆除重建，设计排涝流量226m3/s | 2022-2023 | 0.3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 初设已批复
（3） | 寿县南小河地下涵拆除重建工程 | 寿县 | 重建 | 淮河 | 淮南市 | 寿县 | 拆除重建寿县南小河地下涵 | 2024-2025 | 0.4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 |  |  | 储备项目
（4） | 寿县金小堰地下涵拆除重建工程 | 寿县 | 重建 | 淮河 | 淮南市 | 寿县 | 拆除重建寿县金小堰地下涵 | 2024-2025 | 0.4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 |  |  | 储备项目
（5） | 南塘水库涵闸拆除重建 | 八公山区 | 重建 |  |  |  | 对八公山区南塘水库病险涵闸进行拆除重建 | 2024-2025 | 0.05 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
（6） | 孙庙保庄圩排涝涵闸拆除重建 | 谢家集区 | 重建 |  |  |  | 对14个闸门涵洞进行拆除重建 | 2022-2023 | 0.14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 | 谋划阶段
2 | 病险水库除险加固 | [7 empty] | 2.56
（1） | 寿县安丰塘、大井、花果中型水库除险加固 | 寿县 | 拟建 |  |  |  | 安丰塘老庙泄水闸、防浪墙及护坡加固，加固放水涵闸，新建防汛道路、护岸等；大井水库重建大坝排水沟、人行便道，加固进水闸、泄水闸等；花果水库加固进水闸、放水闸，维修护坡、防汛道路等。 | 2024-2025 | 2.4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 安全鉴定为病险水库可争取专项资金 | 正在开展 安全鉴定 |  | 储备项目
（2） | 丁山、马厂小型水库除险加固 | 大通区、 八公山区 | 拟建 |  |  |  | 加固丁山水库主坝，在丁山水库主坝加戗台（长230米，宽4米、高3米）；马厂水库新建混凝土防汛道路3.2km。 | 2024-2025 | 0.16 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 安全鉴定为病险水库可争取专项资金 |  |  | 储备项目
八 | 城乡防洪能力建设 | [7 empty] | 30.2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | [13 empty] | 0
1 | 淮河干堤淮南段达标建设工程 | 八公山区、谢家集区、田家庵区、大通区 | 拟建 |  |  |  | 黑李段、老应段、耿石段、田家庵圈堤等堤防达标建设，约60km防汛通道建设（含石姚段退建堤、洛河洼退建堤、幸福堤）；石头埠段约500米堤防缺口封堵；黑李下段～老应段3.13km堤防进行封闭；石姚段退建堤、洛河洼退建堤散浸、管涌等险情处置。造纸厂自排涵、城市圈堤旱闸、曹咀自排涵、三水厂废弃取水穿堤管道拆除、六号码头旱闸拆除重建等穿堤建筑物安全隐患处理；对堤防迎水侧及背水侧缺失防浪林、防护林进行补栽补植，对部分段进行修复。 | 2021-2023 | 16 | [18 empty] | 政府性投资/争取上级资金 | 初设已批复
2 | 淮河干堤凤台段达标建设工程 | 凤台县 | 拟建 |  |  |  | 淮河干堤凤台城区段堤防达标建设，约2.9km防汛通道建设，堤防险工险段及穿堤建筑物安全隐患处理，堤防迎水侧护坡及水利景观打造等。 | 2021-2023 | 4 | [18 empty] | 政府性投资 | 已列入防汛抗旱提升工程
3 | 西淝河泵站、高塘湖排涝站备用供电线路工程 | 凤台县、大通区 | 新建 | 淮河 |  | 田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区、寿县、凤台县、毛集实验区、潘集区 | 西淝河泵站、高塘湖排涝站供电备用线路建设，架设西淝河泵站自凤台变至西淝河泵站约5km、高塘湖排涝站自田东变至高塘湖泵站约14km备用供电线路。 | 2022-2023 | 0.5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 | 谋划阶段
4 | 寿县牛尾岗堤加固工程 | 寿县 | 拟建 |  |  |  | 对牛尾岗堤堤防按二级堤防标准进行加固，拆除重建13座穿堤涵闸。 | 2022-2023 | 0.8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
5 | 淮河干流正南淮堤加固工程 | 寿县 | 拟建 |  |  |  | 按淠河20年一遇防洪标准加固正南淮堤堤防长31.4km，防渗处理8.0km，抛石护岸5.0km，维修重建堤顶防汛道路等。 | 2023-2024 | 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 | 可研在编 |  | 储备项目
6 | 西部采煤沉陷区堤防加固工程 | 八公山区、 谢家集区 | 拟建 |  |  |  | 新谢隔堤除险加固、刘岗拦水坝险工险段隐患处理。 | 2022-2023 | 0.8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
7 | 大通区窑河幸福堤加固工程 | 大通区 | 拟建 |  |  |  | 对窑河幸福堤段堤防进行加固，新建护岸5.2km，河道清淤7.6km。 | 2021-2025 | 1.1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 | 谋划阶段 |  | 储备项目
8 | 城市防洪体系建设工程 | 寿县、凤台县、潘集区 | 拟建 |  |  |  | 提高城市防洪标准，完善寿县、凤台县县城、潘集区防洪排涝体系，建设排涝沟渠及建筑物。 | 2021-2025 | 5 | [18 empty] | 争取上级资金 | 谋划阶段 |  | 储备项目
九 | 堵口复堤及水毁修复 | [7 empty] | 1.15
1 | 2020年行洪区堵口复堤工程 | 毛集实验区、 潘集区 | 重建 |  |  |  | 董峰湖行洪区、上下六坊行洪区堵口复堤 | 2020-2021 | 0.35 | [18 empty] | 政府性投资 | 正在实施
2 | 生产圩堵口复堤及水毁修复工程 | 寿县、凤台县、八公山区、谢家集区、田家庵区、大通区、潘集区、毛集实验区 | 重建 |  |  |  | 西淝河生产圩、程小湾圩、万小河圩、时淠圩、大滩头、施家湖圩、马岗圩等生产圩堤堵口复堤及灾后水毁修复。 | 2021-2022 | 0.8 | [18 empty] | 政府性投资 | 规划阶段
Ⅱ | 节水和水资源配置工程 | [7 empty] | 137.15 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 区域水资源配置工程 | [7 empty] | 137.15 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1 | 引江济淮二期工程 | 寿县、谢家集区、田家庵区、凤台县、毛集实验区 | 拟建 | 淮河 | 合肥市 安庆市 芜湖市 淮南市 六安市 滁州市 淮北市 阜阳市 亳州市 宿州市 蚌埠市 |  | 主要建设内容包括输水干线贯通工程、城乡集中供水工程、生态修复与蓄水工程等。 | 2022-2025 | 115 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 谋划阶段
2 | 江淮分水岭地区水资源优化配置工程 | 寿县 | 拟建 |  |  |  | 寿县江淮分水岭地区位于淠史杭灌区末梢，干旱年份灌溉供水严重不足，规划新建灌溉泵站，设计流量15m³/s，通过取用引江济淮水源解决寿县江淮分水岭地区约20万亩农田灌溉问题。 | 2022-2025 | 3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 | 谋划阶段
3 | 引大别山优质水源工程 | 寿县、谢家集、田家庵 | 拟建 |  |  |  | 通过引水渠系整治，新建供水泵站和输水管道，将大别山的优质水源输送至淮南市高新区自来水厂，利用高新区供水干管与主城区供水管网的互通，改善城区居民生活用水水质。 | 2023-2025 | 6.49 | [18 empty] | 政府性投资 | 初设已批复
4 | 淮南市城镇再生水利用工程 | 田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区、寿县、毛集实验区、潘集区 | 拟建 |  |  |  | 新建第一污水处理厂再生水厂及石姚湾、八公山、高新区、潘集、毛集、寿县再生水厂，建设输配水管网及配套设施。 | 2023-2025 | 12.66 | [18 empty] | 政府性投资/争取上级资金 | 谋划阶段
Ⅲ | 乡村振兴水利保障工程 | [7 empty] | 52.16
一 | 大中型灌区续建配套与节水改造 | [7 empty] | 17.41 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 淠史杭灌区续建配套与现代化改造 | 寿县 | 拟建 |  |  |  | 续建配套与节水改造总面积171.6万亩，整治支渠以上渠道，修建堤顶防汛道路，新建、改造泵站、水闸等渠系建筑物，整治排洪渠。 | 2021-2025 | 4.7 | [18 empty] | 政府性投资
2 | 永幸河灌区续建配套与现代化改造 | 凤台县 | 拟建 | 淮河 | 淮南市 | 凤台县 | 实施永幸河灌区改造工程，计划清淤干、支渠167.16km，斗渠59.5km；新开挖苍沟下段和永菱河出口段渠道长度3.8km，扩挖考曹大沟3.5km；护砌渠道长10km；加固西淝河圩堤长18.8km和永幸河北堤6.8km；对灌区损坏严重的18座建筑物进行重建，封堵建筑物1座，新建节制闸2座；重建改造泵站470座；配套灌区信息化建设。 | 2023-2025 | 10.81 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资/争取上级资金 |  |  | 储备项目
3 | 中型灌区续建配套工程与节水改造 | 潘集区、大通区、田家庵区 |  |  |  |  | 龚集灌区、泥河灌区等9个一般中型灌区和庞岗灌区、朱集灌区等4个重点中型灌区续建配套与节水改造。 | 2022-2025 | 1.9 | [18 empty] | 政府性投资/争取上级资金 |  |  | 储备项目
二 | 城乡一体化供水工程 |  |  |  | 全省 |  |  |  | 14.75 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
| 淮南市农村供水保障工程 | 全市 | 拟建 | 淮河 | 淮南市 | 田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区、寿县、凤台县、毛集实验区、潘集区 | 通过新建规模水厂、管网延伸工程、小型供水工程改造与扩建、深井供水工程并网，实现全市农村居民供水全覆盖；通过管网改造工程、水质监测能力建设、新建应急供水工程、主干管网互通工程等全面保障农村居民饮水安全水平；新建市、县级信息管理平台。 | 2021-2025 | 14.75 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金/县区自筹 | 规划已批复
三 | 农村水系连通工程 | 各县区 | 拟建 |  |  |  | 按照农村水系布局，以县域为单位，在全市范围内开展农村水系综合整治，实施水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持、防污控污、景观人文等工程措施。 | 2024-2025 | 20 | [18 empty] | 政府性投资、争取上级资金、自筹 |  |  | 储备项目
Ⅳ | 水环境整治与水生态修复 | [7 empty] | 103.498 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
一 | 河湖生态治理与修复 | [7 empty] | 93.348 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
1 | 淮河岸线环境综合整治工程（淮南主城区段） | 田家庵区、 大通区 | 拟建 | 淮河 | 淮南市 | 田家庵区、潘集区、寿县、凤台县 | 以淮河岸线淮南主城区段为建设重点，对现状淮干堤防进行达标提升；沿淮干堤防建设迎水侧不窄于30m的防浪林，背水侧不窄于20m的防护林，规划建设建设生态廊道22.5km；对沿线的入河排污口及饮用水源地周边环境进行治理；开展石姚段一般保护区湿地建设，规划治理面积1.25万亩；沿田家庵圈堤背水侧20m护堤地外，建设西起淮潘公路、东至淮上淮河大桥，长度14km的滨河大道。 | 2021-2025 | 36.348 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 | 可研报告 已完成
2 | 主要河流水生态修复与治理工程 | 寿县、凤台县、潘集区、田家庵区、谢家集区、 | 拟建 | 淮河 | 淮南市 | 田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区、寿县、凤台县、毛集实验区、潘集区 | 对淠河、泥河、东淝河等主要河流实施清淤疏浚，提高水体自净能力；对地处采煤沉陷区的河段实施生态治理，改善河道生态环境；加强湿地保护与修复；河岸种植自然草皮、灌木和乔木相结合的绿化植物，营造优美水景观。 | 2024-2025 | 30 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
3 | 重点湖泊水生态修复与治理工程 | 寿县、毛集区、田家庵区、谢家集区 | 拟建 | 淮河 | 淮南市 | 田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区、寿县、凤台县、毛集实验区、潘集区 | 适时开展瓦埠湖湿地保护与恢复、高塘湖水生态治理与修复、焦岗湖生态带建设工程，通过湿地植被保护与修复，恢复湖区湿地功能、改善湖泊水生态环境。 | 2024-2025 | 20 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
4 | 芍陂（安丰塘）生态保护与修复工程 | 寿县 | 新建 | 淮河 | 淮南市 | 寿县 | 通过实施水体底泥清淤、河道整治、生态护坡改造，防护林建设，干渠生态廊道、亲水景观、临河道路建设等，建立有效的芍陂水生态保护体系，使河湖生态修复得到加强，水生态环境得到明显改善。 | 2024-2025 | 7 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 争取上级资金 |  |  | 储备项目
二 | 水土保持生态建设 | [7 empty] | 0.15 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 水土保持生态清洁小流域治理工程 | 寿县、凤台县、潘集区 | 新建 | 淮河 | 淮南市 | 寿县、凤台县、潘集区 | 规划治理凤台县、寿县、潘集区生态清洁型小流域共3条，治理水土流失面积3km2，水土保持预防保护35km2。 | 2022-2023 | 0.15 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 谋划阶段
三 | 淮南矿区塌陷区治理工程 | [7 empty] | 10 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 采煤沉陷区水系连通工程 | 凤台县、潘集区 | 新建 | 淮河 | 淮南市 | 凤台县、潘集区、谢家集 | 泥河片区、永幸河片区、西淝河片区采煤沉陷区水系治理，通过水系连通、水生态修复，改善沉陷区水环境与水生态，构建活力、清洁、流动”的水生态系统。 | 2024-2025 | 10 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资、争取上级资金、自筹 |  |  | 储备项目
Ⅴ | 行业能力建设 | [7 empty] | 1.35 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
一 | 水旱灾害防御信息化建设 | 各县区 | 拟建 | 淮河 | 全省 | 田家庵区、谢家集区、八公山区、大通区、寿县、凤台县、毛集实验区、潘集区 | 水雨情测报系统、泵站涵闸远程监控系统、河湖管理视频监控、水旱灾害防御信息指挥系统建设等。 | 2022-2025 | 0.35 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资 | 谋划阶段
二 | 水旱灾害防御物资仓储能力建设 | 市区 | 拟建 |  |  |  | 规划提升全市水旱灾害防御物资仓储能力，新建市级水旱灾害防御物资仓库，建成全市水旱灾害防御物资储备、调度管理系统，对全市水旱灾害防御物资统筹调度、科学管理，综合提升防洪保安保障能力。 | 2022-2025 | 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | 政府性投资、争取上级资金、自筹 | 谋划阶段
Note on AA2: 位置坐标用经纬度按60进制填报。当分、秒为个位数时在十位数补零，示例（北纬32度13分5秒填写为：321305）。
Note on AA3: 仅标注其中心点位置，如坝轴线中心点；短小的线状项目或起止点确切位置难以确定的项目也可按点状项目处理